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Місцевий план зеленого відновлення 
міста Тетієва

Короткий зміст

Опис Тетіївської громади
Тетіїв – місто середнього розміру в центральній Україні, розташоване в Київській області на річці Роська. Площа міста становить приблизно 13,04 км², а його населення у 2022 році становило близько 12 640 мешканців. Місто є адміністративним та сервісним центром для навколишніх населених пунктів. З 2022 року Тетіїв прийняв 7 332 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що збільшило попит на житло та комунальні послуги, проте кількість ВПО зменшилася, досягнувши 1 506 осіб у 2026 році.
Хоча місто не зазнало безпосередніх руйнувань, воно стикається зі значними непрямими наслідками війни, зокрема нестабільністю енергопостачання, зростанням експлуатаційних витрат, порушенням ланцюгів постачання та тиском на міський бюджет. Незважаючи на ці виклики, основні послуги, такі як водопостачання, водовідведення, опалення та вивезення сміття, продовжують функціонувати, що свідчить про інституційну стійкість. Однак інфраструктура у всіх ключових секторах старіє і потребує модернізації. Існуючі ініціативи у сфері водопостачання, управління відходами та енергетичного планування створюють основу, але залишаються розрізненими. Місцевий план зеленого відновлення (МПЗВ) об’єднує ці зусилля у цілісну систему для сталого та стійкого розвитку.
Залучення зацікавлених сторін
МПЗВ має міцне місцеве підгрунтя та базується на структурованій взаємодії з широким колом зацікавлених сторін, включаючи муніципальні департаменти, комунальні підприємства, громадян, вразливі групи (в тому числі ВПО), місцеві підприємства та міжнародних партнерів. Процес залучення поєднував семінари, цільові консультації та онлайн-опитування.
Семінари використовувалися для виявлення ключових викликів, підтвердження пріоритетів секторів та визначення потреб і заходів з відновлення, тоді як консультації з комунальними підприємствами надали детальні технічні відомості. Опитування допомогло врахувати погляди громади щодо якості послуг, їхньої доступності та екологічних проблем.
Незважаючи на обмеження, пов’язані з війною, такі як повітряні тривоги та перебої з енергопостачанням, муніципалітет забезпечив безперервну участь за допомогою гібридних форматів. Як результат, МПЗВ відображає визначені на місцевому рівні пріоритети та є продуктом місцевої участі, що забезпечує відчуття причетності, актуальність та реалістичність впровадження.
Бачення зеленого відновлення
Бачення зеленого відновлення Тетієва ґрунтується на поетапному підході до забезпечення стійкості, сталого розвитку та узгодження з вимогами ЄС. У короткостроковій перспективі (0–3 роки) місто зосередиться на стабілізації інфраструктури, зменшенні втрат та забезпеченні надійного надання основних послуг в умовах війни. У середньостроковій перспективі (3–10 років) Тетіїв модернізує ключові системи, підвищить ефективність, запровадить відновлювані джерела енергії та приведе муніципальну інфраструктуру у відповідність до екологічних стандартів ЄС. У довгостроковій перспективі (10+ років) місто прагне стати стійким, низьковуглецевим та ресурсоефективним муніципалітетом із сучасною інфраструктурою, диверсифікованими джерелами енергії та високою якістю надання комунальних послуг .
Загалом, ця концепція відображає перехід від термінової стабілізації до довгострокової трансформації, поліпшення умов життя, зміцнення стійкості та підтримки інтеграції в європейські шляхи зеленого розвитку.
Потреби у зеленому відновленні
Потреби Тетієва у зеленому відновленні зумовлені поєднанням старіння інфраструктури, екологічного тиску, енергетичної залежності та обмежених фінансових можливостей муніципалітету, що посилюється триваючою війною.
Основні виклики зосереджені у чотирьох пріоритетних секторах. У секторі енергетики місто стикається з високою залежністю від природного газу, неефективними системами централізованого теплопостачання та обмеженим використанням відновлюваних джерел енергії, що призводить до високих викидів та ризиків для енергетичної безпеки. У секторі водопостачання та водовідведення зношені мережі, застарілі очисні споруди та необхідність реконструкції водозабірних споруд створюють ризики забруднення води та зниження надійності послуг. У секторі управління відходами недостатній рівень розвитку роздільного збирання відходів, відсутність потужностей для їх оброблення та екологічні ризики, пов’язані з полігоном відходів, спричиняють забруднення довкілля та викиди парникових газів. У житловому секторі низька енергоефективність, застарілі системи та високі тепловтрати призводять до збільшення споживання енергії та витрат.
Ці виклики сприяють більш широким наслідкам для сталого розвитку, включаючи викиди парникових газів, забруднення повітря та води, неефективне використання ресурсів та збільшення фінансового навантаження як на муніципалітет, так і на мешканців.
Заходи з «зеленого» відновлення
МПЗВ визначає комплекс пріоритетних заходів для вирішення цих викликів поетапно та структуровано. У короткостроковій перспективі основна увага приділяється стабілізації систем та підготовці інвестицій, зокрема модернізації критичної водної інфраструктури, покращенню управління полігонами для відходів, розробці інструментів енергетичного планування, впровадженню систем моніторингу енергоспоживання в будівлях та розширенню роздільного збирання відходів.
У середньо- та довгостроковій перспективі заходи зосереджуються на структурній трансформації. До них належать модернізація систем водопостачання та очищення стічних вод, розвиток інфраструктури переробки відходів та реконструкція сміттєзвалищ, реконструкція та оптимізація мереж централізованого теплопостачання, впровадження рішень у сфері відновлюваних джерел енергії та комплексна термомодернізація громадських та житлових будівель.
Додаткова цінність МПЗВ полягає в інтеграції існуючих ініціатив у цілісну міжгалузеву стратегію, покращенні готовності до міжнародного фінансування та узгодженні муніципального розвитку з екологічними та кліматичними цілями ЄС. Реалізація плану покращить надійність послуг, зменшить вплив на довкілля, зміцнить енергетичну безпеку, покращить умови життя та підвищить стійкість до ризиків, пов’язаних як із кліматом, так і з війною.
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1.1. [bookmark: _bookmark1][bookmark: _Toc239410536]Опис міста Тетіїв

Тетіїв – українське місто в Білоцерківському районі Київської області та адміністративний центр Тетіївської територіальної громади. Воно розташоване на обох берегах річки Роська (притоки Росі) на південному заході від міста Біла Церква, за 67 км від нього.
Місто розташоване за 150 км на південний захід від Києва, на Придніпровській височині на берегах річки Роська, яка розділяє його на дві частини.
Тетіївська територіальна громада знаходиться в південно-західній частині Київської області.
Сьогодні територія міста в межах зазначених меж становить 1 345 га, у межах існуючих меж — 1 622,2 га. Населення —
13 311 осіб (станом на 1 січня 2026 року).
Місто пов'язане з іншими населеними пунктами автомобільним та залізничним транспортом.
У Тетіївській територіальній громаді зареєстровано 64 малих та середніх промислових підприємства. Основними видами промислової продукції є кондитерські вироби, м’які іграшки, комбікорми, спецодяг, цукор, ректифікований етиловий спирт та теплова енергія.
Тетіївська громада характеризується високорозвиненим сільським господарством, яке включає вирощування зернових культур та цукрових буряків, а також виробництво молока, м’яса птиці та свинини. Площа сільськогосподарських угідь становить 35 573 га, з яких 29 703 га — орні землі. У громаді діє 66 господарств, які використовують 48 586 га сільськогосподарських угідь. Основними напрямками спеціалізації у структурі сільського господарства є рослинництво (90
%) та тваринництво (10 %).
[image: C:\Users\Економічний відділ\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Карта громади 2.png]Рисунок 1-1: Місто Тетіїв, Київська область


Тетіїв не розташований поблизу активної лінії фронту, проте загальнонаціональні наслідки російського вторгнення глибоко вплинули на соціально-економічні та інфраструктурні системи міста. Війна посилила тиск на місцевий бюджет, оскільки ресурси перенаправляються на надзвичайні та гуманітарні потреби, а ланцюги постачання будівельних матеріалів, енергетичного обладнання та запасних частин порушені, що затримує реалізацію запланованих інфраструктурних проєктів. Енергетична система міста стала вразливішою, оскільки удари по критичній інфраструктурі на національному рівні створюють нестабільність у регіональних мережах. Міграція населення також змінила склад громади міста Тетіїв, де оселилося приблизно 1500 внутрішньо переміщених осіб, що створило додатковий тиск на житло, комунальні послуги та соціальні служби. Конфлікт створив довгострокову невизначеність для інвестицій та ускладнив зусилля з модернізації інфраструктури та місцевої промисловості. Незважаючи на ці виклики, Тетіїв відіграє стабілізуючу роль для навколишніх сільських населених пунктів, приймаючи переселенців, забезпечуючи безперебійність надання основних послуг та залишаючись важливим місцевим центром розподілу енергії, транспорту та постачання продовольства.
Управління Тетіївською міською територіальною громадою здійснюється Тетіївською міською радою та її виконавчим комітетом на засадах прозорості, ефективності та підзвітності. Ключові сфери життєдіяльності та комунального господарства перебувають під контролем структурованої системи муніципального менеджменту. До відповідних підрозділів належать управління фінансів, відділ житлово-комунального господарства та відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку. Важливою ланкою в управлінській структурі є чітка взаємодія виконавчих органів із мережею профільних комунальних підприємств громади. Саме вони безпосередньо відповідають за надання якісних житлово-комунальних послуг населенню та бізнесу, забезпечуючи безперебійне водопостачання, ефективне водовідведення, стабільне теплопостачання та централізоване управління побутовими відходами.
Хоча інституційна структура добре налагоджена, кадрові обмеження та збільшене навантаження в умовах війни залишаються ключовим викликом.
Тетіївська громада будує свою діяльність на принципах синергії, ефективно поєднуючи власні внутрішні зусилля та фінансові ресурси місцевого бюджету з потужною підтримкою міжнародних донорів і програмами технічної допомоги. Така консолідація капіталу та експертизи спрямована на комплексне забезпечення безпеки, стійкості та динамічного відновлення всієї території громади. Усі інфраструктурні та економічні перетворення здійснюються у чіткій відповідності до сучасних глобальних орієнтирів та Європейських цілей сталого розвитку. Керуючись фундаментальним міжнародним принципом «Build Back Better» (Відбудувати краще, ніж було), муніципалітет прагне не просто реконструювати базові об'єкти, а модернізувати місто та навколишні села на засадах екологічності, енергонезалежності, циркулярної економіки та безбар'єрності, створюючи безпечний і комфортний життєвий простір для майбутніх поколінь.

1.2. [bookmark: _bookmark2][bookmark: _Toc239410537][bookmark: _GoBack]Існуючі галузеві ініціативи зі сталого розвитку

Існуючі секторальні ініціативи зі сталого розвитку
Місто Тетіїв ініціювало та реалізує низку заходів, пов’язаних зі сталістю, у пріоритетних секторах водопостачання та водовідведення, енергетики, управління відходами, які разом утворюють основу для подальших заходів зеленого відновлення.
Управління відходами
У місті діє базова система управління побутовими відходами. Тетіївська громада поступово розширює охоплення послугами: з 55 % населення у 2020 році до 75 % у 2024 році. У рамках цього саме місто Тетіїв досягає близько 90 % охоплення послугами з управління побутовими відходами. Наразі не існує системи роздільного збирання відходів. Побутові відходи, що утворюються в громаді, збираються та транспортуються на єдиний полігон, розташований приблизно за 2,1 км від міста Тетіїв. Однак частина населення все ще не охоплена офіційною системою, що сприяє утворенню нелегальних звалищ у прилеглих районах.
Виконавцем послуг, обраним на конкурсних засадах для надання послуг з управління побутовими відходами в м. Тетіїв, є комунальне підприємство «Благоустрій», яке відповідає за збирання та вивезення відходів у межах міста.
У місті діє переважно контейнерна система збору, в якій використовуються контейнери об’ємом 1,1 м³ та 0,75 м³, тоді як у деяких районах садибної забудови (односімейні будинки) здійснюється збирання відходів за безконтейнерною системою у мішках. Спеціальної системи для роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових немає. Мешканці можуть самостійно доставляти великогабаритні відходи та ремотні відходи на звалище. Відходи зелених насаджень збирає комунальне підприємство «Благоустрій», але це не організовано як окрема послуга з управління побутовими відходами.
Для забезпечення ефективного управління у цій сфері розроблено Програму поводження з твердими побутовими відходами у Тетіївській територіальній громаді на 2021–2025 роки. Програма визначає загальні та спеціальні заходи у сфері управління відходами, включаючи організацію роздільного збирання окремих фракцій відходів, запровадження попереднього оброблення відходів перед захороненням та приведення існуючого полігону у відповідність до чинних вимог. Крім того, громада проводить інформаційно-просвітницькі кампанії, щоб заохотити мешканців правильно поводитися з відходами, зосереджуючись на роздільному зборі та зменшенні засмічення.

Водопостачання та водовідведення
У секторі водопостачання та водовідведення місто Тетіїв реалізує Програму покращення водопостачання та водовідведення в Тетіївській територіальній громаді, спрямовану на подальший розвиток систем водопостачання та каналізації громади та підвищення якості послуг, що надаються населенню.
Головною метою Програми є забезпечення 100% водопостачання громади питною водою, підвищення рівня очищення води, розробка та впровадження ефективних методів очищення стічних вод, а також створення ефективної системи обліку водоспоживання та водовідведення.
Реалізація Програми дозволить замінити застаріле обладнання на більш енергоефективне та ефективне, ввести в експлуатацію нові водозабори з більшою пропускною здатністю, реконструювати очисні споруди для поліпшення екологічного стану Тетіївської ТГ та забезпечити максимальний облік послуг водопостачання та водовідведення.

Енергетика
У секторі енергетики місто та комунальне підприємство централізованого теплопостачання активно впроваджували альтернативні та резервні енергогенеруючі установки для забезпечення безперебійного електропостачання обладнання котелень (насосні агрегати, системи управління тощо).
У 2018 році міська рада прийняла План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тетіївської міської територіальної громади до 2030 року (SECAP) в рамках ініціативи ЄС «Угода мерів». Цей стратегічний документ визначає пріоритетні напрямки роботи виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств (установ, організацій) з метою підвищення енергоефективності, впровадження відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів парникових газів у громаді. SECAP визначив такі конкретні цілі сталого енергетичного розвитку до 2030 року:
· Зменшити споживання енергії шляхом підвищення енергоефективності (ЕЕ) на 30% або 9 517 МВт·год.
· Збільшити частку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у кінцевому споживанні енергії на 3 580 МВт·год.
· Скоротити викиди парникових газів на 30 % або 2 223 тонни CO₂.


КП реалізувало ряд заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності (ЕЕ) та інтеграцію відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на об’єктах, що забезпечують теплопостачання в місті. У наступній таблиці наведено основні заходи, пов’язані з енергетичною модернізацією системи теплопостачання.
· Встановлення 3 котлів, що працюють на біомасі.
· Встановлення 2 когенераційних установок загальною потужністю 70 кВт на котельнях.
· Поступова заміна теплових мереж на попередньо ізольовані труби.
Завдяки модернізації котелень, оптимізації теплових мереж, заміні трубопроводів на сучасні попередньо ізольовані труби та розвитку альтернативного енерговиробництва, компанія централізованого теплопостачання змогла певною мірою підвищити енергетичну стійкість системи та забезпечити надійність теплопостачання в місті.
Вжиті заходи свідчать про наміри муніципалітету реконструювати інфраструктуру централізованого теплопостачання. Однак без комплексної модернізації об’єктів централізованого теплопостачання шляхом впровадження технологій використання відновлюваних джерел енергії, оптимізації теплових мереж та заміни трубопроводів на сучасні попередньо ізольовані труби підприємство централізованого теплопостачання не зможе забезпечити надійність теплопостачання, істотно підвищити енергетичну безпеку міста та просунутися в напрямку повної декарбонізації інфраструктури централізованого теплопостачання.
Крім того, було здійснено комплексну модернізацію вуличного освітлення із заміною світильників на світлодіодні, освітлювальних стовпів та кабельних ліній.
Будівлі
У секторі будівель ініціативи зі сталого розвитку пов’язані насамперед з національними програмами енергоефективності та документами стратегічного планування. Муніципалітет володіє 21 будівлею комунальних установ, а підвищення енергоефективності вважається пріоритетним завданням у рамках Стратегії розвитку міста та муніципальних програм соціально-економічного розвитку. Однак конкретні місцеві програми масштабної термомодернізації будівель ще не розроблені в повному обсязі.
Протягом останніх 5 років муніципалітету вдалося реалізувати кілька проєктів, спрямованих на підвищення енергоефективності (ЕЕ) та інтеграцію відновлюваних джерел енергії (ВДЕ):
· Термомодернізація ліцею № 2: утеплення стін, заміна вікон та дверей.
· Термомодернізація ліцею № 3: утеплення стін та даху, заміна вікон та дверей.
· Будівництво наземної сонячної електростанції потужністю 51,3 кВт.
· Встановлення дахової сонячної електростанції потужністю 90 кВт для потреб Центральної лікарні.
Водночас мешканці та установи можуть брати участь у національних механізмах підтримки, таких як програми
«ЕнергоДІМ» і «ГрінДІМ» Фонду енергоефективності та програми пільгових кредитів на енергоефективність.
Взаємодоповнюваність та додана вартість Місцевого плану зеленого відновлення
Місцевий план зеленого відновлення (МПЗВ) для міста Тетіїв розроблений з метою доповнення та розвитку існуючих ініціатив у сфері сталого розвитку, уникнення дублювання та надання додаткової стратегічної цінності. МПЗВ не замінює поточні проєкти чи програми, що фінансуються ЄІБ, ЄБРР, NEFCO або національними інструментами, а використовує їх як основу для подальшого визначення пріоритетів та інтеграції.
МПЗВ дозволяє уникнути дублюванню завдяки:
−	визнанню існуючих інвестицій та програм як вже затверджених або запланованих заходів;
−	зосередження уваги на прогалинах, які не повністю вирішені поточними ініціативами, таких як довгострокова кліматична стійкість, міжсекторальна інтеграція та інституційна спроможність;
−	забезпечення того, щоб запропоновані заходи були додатковими, масштабованими та узгодженими з принципами «Зеленого курсу» ЄС.
Додаткова цінність МПЗВ полягає в:
· забезпеченні узгодженої міжгалузевої структури, що пов’язує заходи у сфері управління відходами, водопостачання, водовідведення, енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та адаптації до кліматичних змін;
· визначенні чітких коротко- та середньострокових інвестиційних пріоритетів, що відповідають критеріям придатності NEFCO;
· посиленні координації між муніципальними структурними підрозділами та комунальними підприємствами;
· підвищенні готовності до майбутніх інвестицій NEFCO та співфінансуючих організацій за допомогою структурованого портфеля проєктів;
· врахуванні питань екологічної стійкості, енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та стійкості у муніципальному плануванні та прийнятті рішень.
Завдяки такому підходу МПЗВ об’єднує існуючі розрізнені ініціативи у стратегічний, реалізований шлях «зеленого» відновлення, підвищуючи спроможність м. Тетіїв надавати екологічно безпечні, енергоефективні та стійкі комунальні послуги.
Ініціативи, перелічені нижче, представляють ключові заходи зі сталого розвитку, які наразі реалізуються або готуються у місті Тетіїв у пріоритетних секторах енергетики, водопостачання та водовідведення, управління відходами та будівництва, як визначено у звіті про обсяг робіт та звіті про поточну ситуацію, підготовлених раніше. Ці ініціативи формують базовий рівень, на основі якого визначаються додаткові заходи в рамках Місцевого плану зеленого відновлення.
Таблиця 1: Існуючі ініціативи у сфері сталого розвитку

	Сектор
	Назва ініціативи
	Основні цілі ініціативи

	Відходи
	Програма поводження з твердими	відходами
Тетіївської	міської територіальної громади на 2021–2025 роки
	Впровадження невідкладних та перспективних заходів щодо збору, вивезення, оброблення та захоронення твердих побутових відходів, нормативно-правової, технічної та економічної системи управління відходами, а також економічних, інформаційних та освітніх заходів.

	
	Програма охорони
навколишнього середовища
	Включає лабораторні дослідження ґрунту та ґрунтових вод поблизу полігону.

	Водопостач ання та
водовідведе ння
	Програма покращення водопостачання та водовідведення в Тетіївській міській територіальній громаді
	Подальший розвиток систем водопостачання та водовідведення громади та підвищення якості послуг, що надаються населенню.

	Енергетика
	План	дій	сталого енергетичного розвитку та клімату Тетіївської міської територіальної громади до 2030 року (SECAP)
	Забезпечення ефективного використання паливних та енергетичних ресурсів у бюджетному секторі громади, секторі теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних видатків на використання енергетичних ресурсів, вдосконалення системи енергоменеджменту та підвищення культури енергоспоживання.

	Будівлі
	Міська цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості «Власний дім» на період 2020–2025 рр. для мешканців сіл Тетіївської міської територіальної громади
	Забезпечення доступним житлом мешканців громади, включаючи внутрішньо переміщених осіб
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Місцевий план зеленого відновлення (МПЗВ) для міста Тетіїв було розроблено з використанням систематичного, поетапного підходу, що відповідає методології ЄБРР та узгоджений з принципами «Зеленого курсу» ЄС та міжнародними кліматичними зобов’язаннями. Процес складався з чотирьох взаємопов’язаних етапів, що узагальнено на Рисунку 2-1 нижче, поєднуючи залучення зацікавлених сторін, оцінку на основі фактичних даних, розробку стратегічного бачення та визначення пріоритетності реалізованих заходів зеленого відновлення.
Етап 1. Залучення зацікавлених сторін та визначення потреб у зеленому відновленні
Процес розробки МПЗВ для міста Тетіїв було розпочато шляхом структурованого залучення основних місцевих зацікавлених сторін, зокрема представників міської ради, комунальних підприємств, НУО та представників місцевої громади, включаючи підприємців, молодь, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Заходи із залучення зацікавлених сторін було розроблено з метою забезпечення того, щоб МПЗВ відображав місцеві пріоритети, оперативні реалії та соціальні потреби, водночас залишаючись узгодженим із екологічними та кліматичними цілями та завданнями.
Залучення включало:
−	робочі зустрічі та консультації з ключовими муніципальними департаментами, зокрема з питань житлово-комунального господарства, фінансів та економічного розвитку;
−	консультації з комунальними підприємствами для виявлення технічних обмежень, інвестиційних прогалин та операційних ризиків;
−	Семінари для зацікавлених сторін, під час яких представники місцевих установ та технічні експерти обговорювали пріоритетні екологічні виклики та потреби у відновленні;
−	Аналіз відгуків місцевих мешканців та представників громади, включаючи занепокоєння щодо пріоритетних потреб міста (онлайн-опитування).
Ця взаємодія підтвердила, що мешканці та зацікавлені сторони міста надають пріоритет реконструкції існуючим міським каналізаційним очисним спорудам стічних вод та покращенню системи водопостачання та водовідведення, запобіганню створенню природних звалищ, будівництву станції сортування відходів, енергоефективності, особливо в контексті тиску воєнного часу та змін у чисельності населення, пов’язаних з внутрішньо переміщеними особами (ВПО).
Етап 2. Оцінка існуючої ситуації та визначення пріоритетних секторів
Другий крок передбачав комплексну оцінку існуючої ситуації в Тетієві, представленої в:
−	Звіт про оцінку
−	Звіт про існуючу ситуацію
−	галузевих даних від комунальних підприємств та міських секторів
−	регіональних та національних екологічних і інфраструктурних програм
−	та інформації з відкритих джерел.
Оцінка охоплювала екологічні, технічні, соціальні та інституційні аспекти муніципальної інфраструктури та послуг. На основі цього аналізу було визначено пріоритетні потреби у зеленому відновленні та сектори, на яких слід зосередитися, з використанням таких критеріїв:
a) Потенційний соціальний вплив
Пріоритет надавався секторам, що безпосередньо впливають на якість життя, охорону здоров’я та соціальну стійкість, зокрема на доступ до опалення, водопостачання, санітарії та послуг з вивезення відходів. Наявність внутрішньо переміщених осіб та вразливих груп населення у м. Тетіїв підвищила важливість надійних та доступних комунальних послуг.
b) Потенційний вплив на довкілля
Пріоритет надавався секторам з найвищим потенціалом щодо зменшення забруднення, викидів парникових газів та екологічних ризиків. Сюди входили: управління відходами (ризики, пов’язані зі звалищами, та низький рівень переробки), водопостачання та водовідведення, енергетика (теплові втрати та залежність від викопного палива), осередки забруднення та боротьба з інвазивними рослинами.
c) Визначені потреби муніципалітету
Визначення пріоритетів відображало потреби, чітко визначені муніципалітетом у стратегічних документах, галузевих програмах та консультаціях, а також інвестиційні проєкти, що вже готуються спільно з міжнародними фінансовими інститутами.
d) Технічний потенціал
Пріоритет також було надано секторам, де доступні чіткі технічні рішення та перевірені технології, які можна впровадити на муніципальному рівні. Сюди входять можливості для відновлення та модернізації існуючої інфраструктури, зменшення технічних втрат, підвищення експлуатаційної ефективності та інтеграції енергоефективних, відновлюваних та екологічно безпечних технологій, що дасть змогу досягти відчутних покращень у реалістичні терміни.
В результаті такого визначення пріоритетів, МПЗВ для м. Тетіїв зосереджується на таких пріоритетних секторах:
−	Послуги водопостачання та водовідведення
−	Енергетика
−	Відходи
−	Будівлі

Етап 3. Формулювання бачення «зеленого відновлення» Тетієва та екологічних цілей
На основі пропозицій зацікавлених сторін та базової оцінки було сформульовано бачення «зеленого відновлення» міста Тетіїв. Це бачення відображає прагнення міста відновлюватися після наслідків війни, водночас рухаючись у напрямку створення більш стійкої, низьковуглецевої та екологічно сталої міської системи.
Бачення «зеленого відновлення» для м. Тетіїв наголошує на:
−	енергетичній безпеці та сталому розвитку енергетики шляхом створення низьковуглецевої енергетичної інфраструктури, включаючи відновлювані джерела енергії;
−	розвиток системи управління відходами шляхом впровадження принципу ієрархії управління відходами та міжмуніципальної співпраці;
−	незалежне та надійне водопостачання та систему водовідведення з використанням нових матеріалів, технологій та обладнання, а також підвищення ефективності використання електроенергії;
−	термомодернізацію громадських будівель.

Екологічні та кліматичні цілі були визначені з урахуванням:
−	цілей «Зеленого курсу» ЄС;
−	цілі щодо обмеження підвищення температури до 1,5 °C, визначені в Паризькій угоді;
−	національних стратегій з енергоефективності, охорони водних ресурсів та управління відходами;
−	та реалістичних можливостей реалізації на муніципальному рівні.

Етап 4. Розробка пріоритетних заходів зеленого відновлення
Процес розробки МПЗВ для м. Тетіїв був зосереджений на визначенні та структуруванні узгодженого набору пріоритетних заходів зеленого відновлення. Ці заходи були обрані з метою усунення найкритичніших прогалин в інфраструктурі та охороні довкілля, виявлених під час базової оцінки, з урахуванням існуючих муніципальних ініціатив та проєктів, що підтримуються міжнародними фінансовими інституціями. Особлива увага приділялася уникненню дублювання поточних або запланованих інвестицій та забезпеченню того, щоб запропоновані заходи були реалістичними та здійсненними в межах інституційних, технічних та фінансових можливостей муніципалітету.
Кожен пріоритетний захід оцінювався з точки зору його внеску у скорочення викидів парникових газів та кліматичну стійкість, а також його відповідності цільовому показнику підвищення температури на 1,5 °C, передбаченому Паризькою угодою. Під час оцінки також враховувалася відповідність Національно визначеному внеску (НВВ) України, який зобов’язує країну до довгострокового переходу до низьковуглецевої, кліматично стійкої економіки шляхом підвищення енергоефективності, скорочення викидів у секторах енергетики та управління відходами, а також посилення стійкості критичної інфраструктури.
Пріоритетні заходи оцінювалися з точки зору їх екологічних та соціальних вигод, зокрема покращення якості та надійності комунальних послуг, зменшення забруднення, покращення стану громадського здоров’я, а також підвищення доступності та інклюзивності для мешканців, включаючи вразливі групи та внутрішньо переміщених осіб. Було проаналізовано ризики та можливості реалізації для забезпечення доцільності та стійкості результатів.
У процесі визначення пріоритетів також враховувалися місцеві та глобальні тенденції, що впливають на шлях розвитку Тетієва, зокрема триваюча невизначеність, пов’язана з війною, та ризики енергетичної безпеки, посилення наслідків зміни клімату, таких як повені та хвилі спеки, процес вступу до ЄС та посилення екологічних стандартів, а також доступність міжнародного фінансування для зеленої та стійкої муніципальної інфраструктури.
Завдяки такому структурованому підходу МПЗВ висвітлює бачення зеленого відновлення Тетієва у вигляді чіткого та пріоритезованого набору заходів, надаючи практичний план дій для реалізації та мобілізації майбутніх інвестицій за участю NEFCO та інших міжнародних партнерів, одночасно підтримуючи зобов’язання України за Паризькою угодою та її національно визначеним внеском.
Рисунок 2-1: Огляд процесу розробки місцевих планів зеленого відновлення
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Визначення
Визначення потреб у зеленому відновленні в короткостроковій (0–3 роки)	та
середньостроковій (3–
10 років) перспективі.

Існуюча ситуація
Оцінка поточних
викликів у сфері сталого розвитку.
Визначення пріоритетності потреб зеленого відновлення.

Бачення та цілі
Розробка концепції та цілей	«зеленого відновлення».
Визначення прогалин у досягненні	цієї концепції.

Місцевий план
«зеленого відновлення»
Розробка пріоритетних заходів для досягнення концепції   та   цілей
«зеленого відновлення».

2.1. [bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc239410539]Підсумок залучення зацікавлених сторін

Залучення зацікавлених сторін до розробки Місцевого плану зеленого відновлення міста Тетіїв базувалося на структурованому аналізі зацікавлених сторін, проведеному на початку Проєкту та вдосконаленому в ході семінарів та консультацій з місцевими представниками. Зацікавлені сторони були визначені відповідно до їхньої значущості для пріоритетів зеленого відновлення та рівня впливу на прийняття рішень та їх реалізацію.
Були визначені та залучені до процесу взаємодії такі основні групи зацікавлених сторін:
−	Міська рада, її профільні управління й відділи, а також комунальні підприємства, відповідальні за енергетику, водопостачання та водовідведення, а також управління відходами (власник МПЗВ);
−	Органи влади області (Київська область), включаючи обласну адміністрацію та галузеві органи, що мають відношення до охорони навколишнього середовища та розвитку інфраструктури;
−	Громадяни, включаючи вразливі групи, такі як внутрішньо переміщені особи (ВПО), ветерани, жінки, молодь та особи з інвалідністю;
−	Донори, фонди та міжнародні фінансові інституції (МФІ), включаючи NEFCO, ЮНІСЕФ, U-LEAD та інших партнерів з розвитку;
−	Міжнародні агентства, такі як агентства ПРООН та партнери з двостороннього співробітництва;
−	НУО та волонтерські організації, що займаються охороною навколишнього середовища, соціальною підтримкою та зміцненням стійкості громад.

Рисунок 2-2. Карта зацікавлених сторін м. Тетіїв
[image: ]

Зацікавлені сторони були розставлені за пріоритетами за допомогою матриці впливу та значущості (Рис. 2-2 вище), з особливим акцентом на групі, класифікованій як «високий вплив, висока значущість», до якої входять Тетіївська міська рада, комунальні підприємства, громадяни, включаючи вразливі групи, ветерани, молодь, Київська обласна державна адміністрація, міжнародні фінансові інституції та агентства. Ці зацікавлені сторони були залучені в різній мірі протягом усього процесу розробки МПЗВ, щоб забезпечити відповідальність за результати та їх реалістичність.
Опис проведеної взаємодії із зацікавленими сторонами
Залучення зацікавлених сторін до розробки МПЗВ міста Тетіїв здійснювалося з використанням практичного та адаптованого до контексту підходу, що поєднував семінари, опитування та цільові консультації. Детальна інформація та результати процесу залучення зацікавлених сторін задокументовані у Звіті про існуючу ситуацію та Звіті про обсяг робіт у рамках підготовки МПЗВ. Процес залучення був зосереджений на інформуванні зацікавлених сторін, зборі відгуків та залученні ключових місцевих суб’єктів до визначення пріоритетних викликів, потреб у зеленому відновленні та потенційних заходів.
Залучення муніципальних відділів, комунальних підприємств, представників громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін здійснювалося через структуровані дискусії та письмові коментарі (онлайн-опитування). Відгуки від громадян та вразливих груп збиралися переважно через опитування та представництво соціальних та громадських організацій. Такий підхід забезпечив, що МПЗВ відображає місцеві потреби та пріоритети, залишаючись при цьому реалістичним в умовах війни.
Було організовано семінари (один офлайн та один онлайн) за участю представників муніципальних департаментів, комунальних підприємств та експертів. Ці семінари використовувалися для перевірки базової оцінки, обговорення пріоритетних викликів та визначення потреб і можливостей зеленого відновлення.
Детальне опитування зацікавлених сторін, описане у звіті про визначення обсягу робіт, було використано для збору структурованих коментарів від муніципальних зацікавлених сторін та обраних представників громади. Опитування допомогло визначити пріоритетність секторів та виявити потенційні ризики, потреби та обмеження щодо реалізації.
Консультації з комунальними підприємствами (централізоване теплопостачання, водопостачання та водовідведення, управління відходами) були зосереджені на технічній здійсненності, інвестиційних прогалинах та операційних викликах.
Взаємодія з громадянами та вразливими групами здійснювалася через представників рад населених пунктів та онлайн-опитування для збору безпосередніх думок, що забезпечило врахування в МПЗВ таких соціальних аспектів, як доступність за ціною, надійність послуг та інклюзивність.
Цей процес забезпечив те, що МПЗВ має місцеве підґрунтя, відображає потреби, сформульовані муніципалітетом, та ґрунтується на практичному досвіді постачальників послуг та представників громади. МПЗВ є результатом місцевої участі та досягнення консенсусу в умовах воєнного часу.
Спрощений план залучення зацікавлених сторін
Залучення зацікавлених сторін триватиме протягом усього періоду підготовки та реалізації МПЗВ, а також на етапах реалізації проєктів, відповідно до таких принципів:
−	тісно співпрацювати з міською радою, комунальними підприємствами та міжнародними фінансовими інститутами під час розробки та фінансування проєктів;
−	консультуватися та залучати громадян, де це можливо та доцільно, НУО та вразливі групи під час планування та реалізації секторальних заходів.
Такий підхід забезпечує прозорість, підзвітність та сталу зацікавленість зацікавлених сторін у заходах зеленого відновлення.
Таблиця 2-1: Огляд заходів із залучення зацікавлених сторін

	№ п/п
	Назва
	Тема
	Дата
	Загальна кількість
учасників [осіб]
	Місцеві посадовці* [осіб]
	Жінки
[%]

	1
	Онлайн-частина семінару № 1
	
Визначення ключових екологічних викликів, потреб у зеленому відновленні та пріоритетних секторів
	13 листопада
2025
	2
	2
	50,0%

	2
	Семінар № 1,
офлайн-частина
	
	17 листопада
2025
	5
	5
	20,0%

	3
	Семінар № 2, загальна частина 1
	Підтвердження базової оцінки, обговорення концепції
«зеленого відновлення» та пріоритетних заходів
	25 лютого
2026
	2
	2
	0,0%

	4
	Семінар № 2,
частина 2
	
	11 березня
2026
	3
	3
	33,3%

	5
	Онлайн-опитування
	Визначення пріоритетних потреб, загальний опис та обґрунтування (для всіх
мешканців міста)
	вересень
2025 –
березень
2026
	3
	1
	66,7%

	6
	Підсумкова сесія
	Заключна презентація та
обговорення планів дій міста
	25 березня
2026
	3
	3
	33,3%



	
* До місцевих посадових осіб належать представники міської ради, її виконавчих органів, а також представники муніципальних підприємств, установ та організацій

Процес залучення зацікавлених сторін до розробки Тетіївської МПЗВ забезпечив широку участь інституцій, залучення громадянського суспільства та представництво вразливих груп у межах практичних обмежень контексту. Такий підхід посилив актуальність, реалістичність та місцеву відповідальність за МПЗВ, створивши міцну основу для її реалізації та майбутньої співпраці з NEFCO та іншими партнерами.
Слід зазначити, що залучення зацікавлених сторін та консультації проводилися в складних умовах через триваючу війну в Україні. Особисті зустрічі та переговори часто було важко організувати, особливо в періоди посилення ризиків для безпеки, частих повітряних тривог та обмежень, пов’язаних із заходами цивільного захисту. Крім того, на процес залучення впливали перебої з енергопостачанням, зокрема відключення електроенергії та тимчасова нестабільність теплопостачання в житлових будинках та громадських об’єктах у зимовий період. Ці фактори обмежували тривалість та формат очних зустрічей і вимагали більшого використання гібридних та дистанційних форматів комунікації, а також проведення коротших, більш цілеспрямованих сесій залучення.
Незважаючи на ці обмеження, муніципалітет забезпечив проведення консультацій з ключовими зацікавленими сторонами та врахування їхніх пропозицій у МПЗВ, підтримуючи місцеву відповідальність та безперервність процесу планування в умовах війни.


2.2. [bookmark: _bookmark5][bookmark: _Toc239410540]Потреби у зеленому відновленні

Огляд визначених потреб у зеленому відновленні
Потреби міста Тетіїв у зеленому відновленні були визначені на основі комунікації із зацікавленими сторонами міста, офлайн-семінару (листопад 2025 р.), інтерв’ю з обраними муніципальними відділами та комунальними підприємствами, результатів опитування, представлених у звіті про визначення обсягу робіт, та секторальної оцінки, проведеної експертами. Аналіз було вдосконалено за допомогою результатів аналізу SWOT, проведеного з представниками міста та підтвердженого під час подальших обговорень (семінар № 1).
Оцінка підтвердила, що місто Тетіїв стикається із структурними викликами, пов’язаними зі старінням комунальної інфраструктури, екологічним навантаженням, ризиками енергетичної безпеки та обмеженим муніципальним фінансуванням, які поглибилися внаслідок триваючої війни. Водночас місто демонструє потужний інституційний потенціал, активну участь у проєктах, що підтримуються міжнародними фінансовими інституціями, та чітку стратегічну орієнтацію на екологічні стандарти ЄС та циркулярну економіку.
На основі цього процесу було визначено пріоритетні потреби зеленого відновлення на короткострокову (0–3 роки) та середньострокову (3–10 років) перспективи, зосередивши увагу на секторах, що забезпечують найбільший соціальний, екологічний та технічний ефект і де реалізація є можливою в межах можливостей муніципалітету.
Пріоритетними секторами для міста Тетіїв визначено:
a) Водопостачання та водовідведення
b) Відходи
c) Будівлі
d) Енергетика

Таблиця 2-2: Коротко- та середньострокові потреби у зеленому відновленні

	Пріоритети на період від 0 до 3 років
	Пріоритети на 3–10 років

	Прі ори тет
	Опис
	Сектор
	Пріор итет
	Опис
	Сектор

	1
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд (КОС) потужністю 1 500 м³/день
	Водопоста чання та
водовідведе ння
	1
	Ремонт та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, споруд
	Водопостачання та
водовідведення

	2
	Створити сортувальний комплекс шляхом встановлення мобільної сортувальної лінії
потужністю до 5 000 тонн на рік, яка обслуговуватиме не лише місто, а й усю громаду, а також горизонтального преса, навантажувача та системи зважування. Крім того, облаштувати місце для складування відходів.
	Відходи
	2
	Реконструкція полігону
Створити об'єкт з перероблення біовідходів
	Відходи

	
	Сучасні контейнери та криті пункти збору для зменшення засмічення та вторинного забруднення
	
	
	
	

	3
	Покращення енергоменеджменту в комунальних об’єктах.
Термомодернізація пріоритетних громадських будівель, що належать муніципалітету.
Заміна енергоємного кухонного та прального обладнання на більш енергоефективні альтернативи в муніципальних будівлях.
	Будівлі
	3
	Комплексна термомодернізація громадських будівель, що належать муніципалітету
(дитячі садки та школи), з установкою високоефективної системи вентиляції.
Будівництво житлових будинків з високою енергоефективністю для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
	Будівлі

	
	Встановлення фотоелектричних систем на дахах з пристроями для накопичення енергії для забезпечення резервного живлення громадських будівель.
	
	
	
	

	4
	Розробка муніципального енергетичного плану до 2030 року або на більш тривалий період.
Встановлення фотоелектричних систем з пристроями накопичення енергії для забезпечення резервного живлення критично важливих об’єктів.
Заміна енергоємного обладнання (наприклад, насосів, компресорів,
	Енергетика
	4
	Оптимізація та поступова модернізація мереж централізованого теплопостачання з використанням попередньо ізольованих труб
Встановлення котлів на біомасі в котельнях з автоматизацією та цифровізацією системи управління централізованим теплопостачанням.
	Енергетика



	

	Пріоритети на період від 0 до 3 років
	Пріоритети на 3–10 років

	Прі ори тет
	Опис
	Сектор
	Пріор итет
	Опис
	Сектор

	
	вентиляторів) на більш енергоефективні альтернативи в муніципальних об’єктах централізованого теплопостачання та
водопостачання та водовідведення.
	
	
	
	


Результати SWOT-аналізу та пріоритети муніципалітету
Пріоритетність потреб «зеленого відновлення» безпосередньо відображає результати SWOT-аналізу, проведеного під час семінару № 1, який висвітлив:
− невідкладні ризики, пов’язані з наслідками війни та відключеннями електроенергії, виснаженням та зміною підземних вод, низьким фінансовим рівнем життя населення, складністю та тривалістю процедури реєстрації об’єктів інфраструктури управління відходами, високою залежністю від зовнішніх енергоресурсів, нестачею кваліфікованих кадрів, недостатнім рівнем реалізації певних місцевих політик;
− значні можливості, що виникають завдяки співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, гуманітарній та технічній допомозі, активізації органів самоорганізації населення та співпраці з сусідніми громадами з певних питань;
− сильні сторони муніципалітету, такі як постійна співпраця з ЄІБ, NEFCO, прозора внутрішня співпраця між місцевими органами влади та комунальними підприємствами, особливо розвинена система комунальних послуг та наявність місцевої політики;
− слабкі сторони, зокрема брак кваліфікованого персоналу та матеріально-технічних ресурсів комунальних підприємств, дефіцит коштів місцевого бюджету, недостатній контроль та складна система санкцій за безвідповідальне управління відходами, зношеність окремих об’єктів комунальних послуг, обмежений досвід реалізації грантових проєктів з міжнародною складовою.
Визначені пріоритети також повністю узгоджені з підтвердженими муніципальними цілями, обговореними під час інтерв’ю та консультацій, а також із зобов’язаннями України в рамках Національно визначеного внеску (НВВ) до Паризької угоди.
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Огляд поточної ситуації в м. Тетіїв
Місто Тетіїв є центром громади з відносно високим рівнем охоплення основними комунальними послугами, включаючи централізоване водопостачання, каналізацію, централізоване теплопостачання, газопостачання та організоване управління відходами.
Непрямі наслідки війни включають сигнали повітряної тривоги, а також періодичні обмеження щодо проведення офлайн зустрічей і координації, особливо в зимовий період, який характеризується дефіцитом електроенергії та нестабільним теплопостачанням. Крім того, місто Тетіїв приймає значну кількість (понад 1500) внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Основні виклики Тетієва у сфері сталого розвитку є скоріше структурними, ніж пов’язаними з надзвичайними ситуаціями, головним чином через старіння інфраструктури, історично недостатнє фінансування капітальних інвестицій та посилення екологічних і кліматичних вимог, тоді як контекст війни посилює ризики, пов’язані з енергетичною безпекою, безперебійністю послуг та їхньою доступністю.
Обґрунтування пріоритетності секторів

На основі базової оцінки, семінарів, опитувань та інтерв’ю муніципалітет визначив енергетику, водопостачання та водовідведення, управління відходами та будівництво як пріоритетні сектори для МПЗВ. Ці сектори були обрані, оскільки вони:
−	мають значний соціальний вплив, безпосередньо впливаючи на здоров’я населення, безпеку та якість життя;
−	мають високий потенціал впливу на довкілля, зокрема щодо викидів, забруднення та ефективного використання ресурсів;
−	демонструють очевидний технічний потенціал для вдосконалення за допомогою перевірених та масштабованих рішень;
−	визначені в муніципальних стратегіях, галузевих програмах та інвестиційних планах міжнародних фінансових інститутів.
Таблиця 2-3: Виклики у сфері сталого розвитку за секторами

	Прі ори
тет
	Сектор
	Основні виклики та потреби у відновленні
	Вплив на сталий розвиток

	1
	Водопостача ння та
водовідведен ня
	· Відновлення потужностей очисних споруд (КОС) 1500 куб. м.куб/добу

· Ремонт та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, об’єктів
	−	забруднення поверхневих вод;
−	забруднення ґрунтів; ризики для якості та доступності питної води;
−	деградація екосистем;
−	вплив на здоров’я населення.

	2
	Відходи
	− Низький рівень охоплення населення громади послугами з управління побутовими відходами (51%) та низька частка офіційних договорів на надання послуг серед домогосподарств у районах з садибною забудовою (односімейні будинки).
− Наявність неконтрольованих нелегальних звалищ, за якими не ведеться моніторинг, створює ризик того, що туди можуть потрапляти медичні, токсичні та інші небезпечні відходи.
− Недостатнє забезпечення контейнерами та поганий технічний стан багатьох існуючих контейнерів, що знижує ефективність та якість послуг зі збору відходів.
	−	накопичення відходів;
−	забруднення ґрунту та ґрунтових вод;
−	викиди парникових газів (метану);
−	місцеве забруднення повітря;
−	навантаження на земельні ресурси та біорізноманіття.

	3
	Будівлі
	Муніципальні будівлі
· Недостатня ефективність системи управління об'єктами.
· Низькі стандарти теплового комфорту та якості повітря в приміщеннях будівель.
· Низька енергоефективність огороджувальних конструкцій будівель.
· Застарілі технічні системи в будівлях.
· Висока залежність опалення будівель від природного газу (через централізоване теплопостачання або безпосередньо).
· Повна залежність від постачання електроенергії з загальнонаціональних електромереж.
· Вразливість до перебоїв у роботі національної електромережі.

Житлові будівлі
· Низька енергоефективність огороджувальних конструкцій будівель.
· Застарілі технічні системи в будівлях.
· Недотримання стандартів теплового комфорту та якості повітря в житлових приміщеннях.
· Гостра потреба у постійному житлі для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місті.
· Висока залежність опалення будівель від природного газу (безпосередньо або через централізоване теплопостачання).
	





−	Високе споживання газу та викиди парникових газів.
−	Енергонеефективність та втрати.
−	Вразливість до перебоїв у постачанні енергії.
−	Низька енергетична стійкість та безперебійність послуг.
− Енергетична бідність та проблема з доступністю цін на енергію.
− Зростання операційних витрат.




	Прі
ори тет
	Сектор
	Основні виклики та потреби у відновленні
	Вплив на сталий розвиток

	
	
	· Повна залежність від електропостачання з загальнонаціональних електромереж.
· Вразливість до збоїв у роботі національної енергосистеми.
	

	4
	Енергетика
	Сектор централізованого теплопостачання:
· Низька ефективність централізованого теплопостачання.
· Значно застарілі теплогенеруючі установки (котелі)
· Застарілі мережі централізованого теплопостачання з помірними технічними втратами.
· Відсутність централізованого гарячого водопостачання.
· Значна залежність від природного газу як основного палива.
· Високі капітальні витрати на заміну мережі.
· Низька енергоефективність підключених будівель.

Сектор електропостачання:
· Повна залежність від постачання електроенергії з загальнонаціональної електромережі.
· Вразливість до перебоїв у роботі національної електромережі.
· Низький рівень розвитку місцевих потужностей з виробництва та зберігання електроенергії з відновлюваних джерел.
· Помірно висока енергоємність житлового та комунального секторів.
Система газопостачання:
· Критична залежність від зовнішніх поставок газу.
· Високий попит на газ для опалення приміщень у житловому секторі.
	






−	Високий рівень викидів парникових газів та забруднення повітря.
−	Високі втрати енергії та низька енергоефективність.
−	Підвищені ризики енергетичної безпеки.
−	Високі експлуатаційні витрати.
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Короткострокова концепція зеленого відновлення (0–3 роки)
Протягом перших трьох років місто Тетіїв досягне стабільного та стійкого відновлення основних комунальних послуг, що супроводжуватиметься помітним покращенням екологічної безпеки та енергетичної надійності. Короткострокова концепція зосереджена на невідкладній стабілізації систем та підвищенні ефективності у сфері водопостачання та водовідведення, управління відходами, енергетичної інфраструктури та термомодернізації будівель.
Сектор «Водопостачання та водовідведення»
У секторі водопостачання та водовідведення місто Тетіїв досягне поліпшення стану об’єктів водопостачання та водовідведення шляхом розробки проєктної документації та залучення фінансових партнерів/інвесторів/донорів. Якість питної води покращиться, а кількість споживачів послуг водопостачання та водовідведення збільшиться.
Сектор «Відходи»
У секторі управління відходами м. Тетіїв посилить місцеве планування управління відходами, запровадить роздільне збирання для сприяння відновленню матеріалів та проводитиме регулярні заходи з підвищення обізнаності громадськості.
Сектор «Енергетика»
У секторі енергетики муніципалітет забезпечить ефективне планування та управління розвитком муніципальної енергетики шляхом впровадження місцевої енергетичної політики. Крім того, муніципальні об’єкти будуть модернізовані шляхом заміни неефективного енергетичного обладнання та впровадження автоматизованих і цифрових технологій, а також збільшення частки відновлюваних джерел енергії за рахунок розгортання сонячних фотоелектричних систем.
Сектор «Будівлі»
Початкові заходи включають впровадження цифрової системи моніторингу енергоспоживання, базові заходи з підвищення енергоефективності та пріоритетні проєкти з термомодернізації. Ці заходи дозволять зменшити споживання енергії, покращити комфорт у приміщеннях та забезпечити функціонування основних комунальних послуг під час перебоїв з енергопостачанням.
Середньострокова концепція «зеленого» відновлення (3–10 років)
У середньостроковій перспективі Тетіїв перейде від стабілізації до системної зеленої трансформації, приводячи комунальні послуги у відповідність до екологічних стандартів ЄС, принципів циркулярної економіки та кліматичних цілей.
Сектор «Водопостачання та водовідведення»
У цій сфері місто Тетіїв зосередиться на підвищенні стійкості існуючої інфраструктури водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, а також на її розбудові шляхом створення нових об’єктів.
Сектор «Відходи»
У цьому секторі Тетіїв зосередиться на розширенні послуг зі збирання відходів та розвитку інфраструктури попереднього оброблення відходів. Паралельно буде підготовлено проєктну документацію для реконструкції та рекультивації існуючого полігону.
Сектор «Енергетика»
У секторі енергетики муніципалітет прагнутиме збільшити місцеве виробництво низьковуглецевої та відновлюваної енергії на основі місцевої біомаси та сонячних джерел, а також забезпечити належний рівень задоволення споживачів послугами енергопостачання. Крім того, муніципалітет продовжить заміну неефективних мереж централізованого теплопостачання на попередньо ізольовані трубопроводи.
Сектор «Будівлі»
У муніципальному секторі реалізується масштабна програма термомодернізації будівель. Комплексна, високоефективна термомодернізація та проєкти нового будівництва передбачають використання сучасних теплоізоляційних матеріалів, модернізацію систем опалення та інтеграцію технологій відновлюваної енергетики.
Наприкінці цього періоду місто Тетіїв матиме сучасні, ефективні та екологічно безпечні муніципальні системи, що принесуть відчутні кліматичні, екологічні та соціальні вигоди.
Довгострокова концепція «зеленого» відновлення (10+ років)
У довгостроковій перспективі місто Тетіїв прагне стати кліматично стійкою, низьковуглецевою та циркулярною міською системою, повністю інтегрованою в європейські екологічні та енергетичні рамки.
Сектор «Водопостачання та водовідведення»
У цьому секторі місто Тетіїв забезпечить підвищення незалежності та надійності міської системи водопостачання/водовідведення, покращить потужність та ефективність системи водопостачання та водовідведення за допомогою нових матеріалів, обладнання та сучасних технологій, підвищить ефективність використання електроенергії, а також збільшить потужність місцевих комунальних служб для надання послуг з водопостачання/водовідведення.
Сектор «Відходи»
Місто розробляє сучасну систему управління відходами відповідно до ієрархії управління відходами, забезпечуючи безпечне та екологічно відповідальне управління відходами без шкоди для здоров’я людей та довкілля. Завдяки міжмуніципальному співробітництву з сусідніми громадами місто інтегрується в регіональну інфраструктуру відновлення та видалення відходів для досягнення ефекту масштабу та підтримки довгострокового екологічного відновлення та розвитку громади.
Сектор «Енергетика»

У секторі енергетики муніципалітет прагне забезпечити енергетичну безпеку та сталий розвиток енергетики громади шляхом створення стійкої, диверсифікованої, низьковуглецевої місцевої енергетичної інфраструктури з високою ефективністю на основі відновлюваних джерел енергії для надійного тепло- та електропостачання в умовах війни та кліматичних ризиків.
Сектор «Будівлі»
Тетіїв прагне розвивати високоефективний та кліматично стійкий житловий фонд. У будівлях все частіше використовуються відновлювані джерела енергії, технології розумного енергоменеджменту та кліматично адаптивні проєктні рішення. В результаті місто досягає суттєвого зниження енергоспоживання, забезпечуючи при цьому комфортні, сталі та стійкі умови для життя та роботи.
Позитивні наслідки «зеленого відновлення» не обмежуватимуться лише пріоритетними секторами, а поширюватимуться на місто в цілому. До довгострокових переваг належатимуть покращення стану здоров’я населення та умов життя, підвищення стійкості міста до кліматичних змін та ризиків безпеки, зростання економічної конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості, зміцнення соціальної згуртованості та інклюзивності, покращення міського середовища та громадських просторів, а також підвищення інституційної спроможності та якості врядування. «Зелений» перехід також сприятиме сталому пересуванню, кліматично-орієнтованому містобудуванню та інноваціям у наданні муніципальних послуг.
Довгострокова концепція позиціонує місто Тетів як стале, енергобезпечне та екологічно відповідальне місто, що забезпечує широкі соціальні, економічні та екологічні вигоди, одночасно підтримуючи зобов’язання України в рамках
«Зеленого курсу ЄС» та Паризької угоди.



3.2. [bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc239410544]Довгострокова концепція, екологічні цілі та прогалини

У Таблиці 3-1 представлено довгострокову концепцію зеленого відновлення, екологічні цілі та існуючі прогалини для пріоритетних секторів міста Тетіїв. Таблиця була розроблена на основі висновків Звіту про існуючу ситуацію та Звіту про обсяг робіт, результатів семінарів та інтерв’ю із зацікавленими сторонами, а також технічної оцінки консультанта. Вона перетворює загальну концепцію зеленого відновлення на довгострокові цілі для конкретних секторів, визначає вимірювані екологічні цілі та висвітлює основні прогалини та обмеження, які необхідно усунути для досягнення цих цілей.
Виявлені прогалини свідчать про технічні, інституційні, фінансові та кадрові обмеження і слугують основою для визначення пріоритетних заходів у рамках Місцевого плану зеленого відновлення, а також для цілеспрямованого надання технічної допомоги та інвестиційної підтримки з боку NEFCO та інших міжнародних партнерів у майбутньому.
Таблиця 3-1: Довгострокова концепція, екологічні цілі та прогалини

	Сектор
	Довгострокова концепція
	Цілі
	Прогалини

	






Водопоста чання та
водовідвед ення
	Підвищення
незалежності та надійності міської системи водопостачання/водовідв едення;
Підвищення потужності та ефективності системи водопостачання та водовідведення за допомогою нових матеріалів, обладнання та сучасних технологій;
Підвищення ефективності використання електроенергії;
	


Ціль 1: Покращити потужність та ефективність міської системи
водовідведення

Ціль 2: Підвищити
незалежність та надійність міської системи водопостачання
	Обмежене бюджетне фінансування

Зношена та застаріла комунальна інфраструктура

Нестача
кваліфікованого персоналу та технічних фахівців

Перебої з електропостачанням, що призводять до виходу з ладу технічного
обладнання тощо



	

	Сектор
	Довгострокова концепція
	Цілі
	Прогалини

	
	Покращення якості очищення стічних вод;
Збільшення потужності місцевої комунальної служби з надання послуг водопостачання та
водовідведення.
	
	

	



















Відходи
	Місто розробляє сучасну систему управління відходами відповідно до ієрархії управління
відходами, забезпечуючи безпечне та екологічно відповідальне управління відходами без шкоди для здоров’я людей та
довкілля. Завдяки міжмуніципальному співробітництву з сусідніми громадами місто інтегрується в регіональну інфраструктуру відновлення та
видалення відходів для досягнення ефекту масштабу та підтримки довгострокового екологічного відновлення та розвитку громади.
	Ціль 1: Формування основи для планування та формування системи управління відходами враховуючи фінансову доступність для мешканців.

Ціль 2: Створення та модернізація інфраструктури ефективного управління відходами (збирання відходів, роздільне збирання,
перевезення, ліквідація та рекультивація
сміттєзвалища).

Ціль 3: Підвищення обізнаності та участі громадськості у роздільному зборі та
запобіганні утворенню відходів
	Застаріла та зношена інфраструктура збору відходів (автопарк та контейнери) — низька надійність та ефективність.
Наявність
несанкціонованих звалищ.
Відсутність системи роздільного збирання побутових відходів, що підлягають переробці, включаючи небезпечні відходи у складі побутових відходів.
Відсутність обліку відходів за вагою.
Відсутність місцевого плану управління
відходами.
Відсутність
попередньої обробки (сортування) перед утилізацією.
Місце утилізації фактично функціонує як звалище — необхідна істотна реконструкція.
Неформальна діяльність
приватного сектору, пов’язана зі збором відходів, придатних до переробки — потоки не реєструються.

	


Будівлі
	Мешканці громади живуть, працюють, навчаються та отримують медичне лікування в більш
технічно досконалих та енергостійких будівлях,
	Ціль 1: Покращити енергоефективність та енергетичну безпеку,
тепловий комфорт та якість повітря в приміщеннях об’єктів
	Відсутність ефективного управління об'єктами та
енергоменеджменту.




	Сектор
	Довгострокова концепція
	Цілі
	Прогалини

	
	що забезпечують покращену енергоефективність, тепловий комфорт, якість повітря в приміщеннях, а також вищу надійність та нижчі витрати на енергопостачання.
	соціальної інфраструктури міста.

Ціль 2: Посилити енергетичну стійкість житлового фонду міста.

Ціль 3: Забезпечити постійне соціальне житло для мешканців-ВПО.
	Обмежене бюджетне фінансування глибокої енергетичної модернізації будівель.
Низький тепловий комфорт та якість повітря в приміщеннях.
Низька економічна привабливість проєктів енергетичної модернізації через недостатнє опалення будівель.

	
	
	
	Нестача
кваліфікованих будівельних підрядників.

	
















Енергетика
	Забезпечення енергетичної безпеки та сталого енергетичного розвитку громади
шляхом створення стійкої,
диверсифікованої, низьковуглецевої, високоефективної
місцевої енергетичної інфраструктури на основі відновлюваних джерел енергії для надійного тепло- та електропостачання в умовах військових та кліматичних ризиків.
	Ціль 1: Забезпечити ефективне планування та управління розвитком муніципальної енергетики.

Ціль 2: Підвищити ефективність, надійність та рівень задоволеності
споживачів централізованого теплопостачання.

Ціль 3: Збільшити місцеве виробництво відновлюваного та низьковуглецевого тепла та електроенергії.

Ціль 4: Покращити оперативне управління інфраструктурою централізованого теплопостачання.
	Відсутність актуалізованого
муніципального плану енергетичного розвитку.
Обмежене бюджетне фінансування для масштабної енергетичної трансформації.
Необхідність детальних техніко-економічних обґрунтувань для впровадження когенерації, джерел відновлювальної енергії, оцінки
стійкості постачання біомаси.
Обмежений місцевий досвід у сфері технологій
відновлюваної енергії та передової
автоматизації систем.

	
	
	
	Брак досвіду в
реалізації проєктів МФО.

	
	
	
	Відсутність централізованого гарячого




	Сектор
	Довгострокова концепція
	Цілі
	Прогалини

	
	
	
	водопостачання в місті.
Високий рівень відключення споживачів від системи ЦТ.
Низька енергоефективність будівельного фонду.
Необхідність нарощування потенціалу та
навчання персоналу.
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Тенденції
На планування та реалізацію зеленого муніципального розвитку Тетієва впливає сукупність місцевих, національних та глобальних тенденцій, багато з яких значно посилилися внаслідок триваючої війни в Україні та прискорення кліматичних змін. Розуміння цих тенденцій є надзвичайно важливим для забезпечення того, щоб бачення та цілі зеленого відновлення, визначені у МПЗВ, залишалися реалістичними, стійкими та адаптивними в умовах тривалої невизначеності.
Місцевий рівень
На місцевому рівні місто Тетіїв зазнає впливу, зокрема, війни, систематично страждаючи від масових ракетних та дронових атак. Значним фактором впливу є також перебої з електропостачанням.
Крім того, на місцевому рівні Тетіїв стикається з невизначеністю політичних змін. Незважаючи на незалежність місцевого самоврядування від центральних виконавчих органів влади України, зміни посадових осіб на державному рівні впливають на кадровий склад на місцевому рівні.
Нестача місцевого фінансування залежить від обсягу доходів місцевого бюджету від підприємств, бізнесу та суб’єктів господарювання, що діють на території громади. З огляду на небезпеку розширення війни всередині країни існує ризик витіснення місцевих підприємств та бізнесу з громади і, відповідно, зменшення доходів бюджету.
Міграційні процеси та мобілізація до Збройних сил України спричинили значний дефіцит кадрів у Тетієві, зокрема у сфері комунальних послуг.
Національний рівень
На національному рівні поточна програма реформ України, включаючи приведення у відповідність до екологічного законодавства ЄС, вимог енергоефективності та реформ у сфері управління відходами, безпосередньо впливає на муніципальне планування. Ці реформи запроваджують вищі стандарти відповідності та зобов’язання щодо звітності, одночасно створюючи можливості для міжнародного фінансування, технічної допомоги та інституційного зміцнення. Війна прискорила визначення пріоритетності енергетичної безпеки, стійкості та децентралізації в рамках цих реформ.
Крім того, через війну Україна зіткнулася з демографічною кризою. З початку війни за кордон виїхало майже 6,5 млн українців. Крім того, за офіційними даними, під час війни загинуло 46 000 військових та 14 534 цивільних особи, серед яких 745 дітей. Однак приблизно 20 000 дітей було викрадено Росією. До того ж посилилися імміграційні процеси. На сьогодні в Україні налічується понад 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Наразі в Тетієві перебуває 1 500 внутрішньо переміщених осіб.
Глобальний рівень
На глобальному рівні прискорення кліматичних змін, посилення кліматичної політики та нестабільність енергетичних ринків визначають довгострокові умови для муніципальних інвестицій. Зростання частоти екстремальних погодних явищ, зокрема повеней та хвиль спеки, підкреслює необхідність створення адаптованої до кліматичних змін інфраструктури водопостачання, водовідведення та енергетики. Водночас глобальні зобов’язання в рамках Паризької угоди та «Зеленого курсу» ЄС продовжують стимулювати перехід до низьковуглецевих, циркулярних та ресурсоефективних міських систем, впливаючи на пріоритети фінансування та вибір технологій, що мають значення для «зеленого відновлення» м. Тетіїв.
Ризики для зеленого відновлення
Низка взаємопов’язаних тенденцій створює ризики для реалізації довгострокової концепції «зеленого відновлення» Тетієва та досягнення екологічних цілей. Найбільш значущим фактором ризику залишається триваюча війна та пов’язані з нею виклики у сфері безпеки, що створюють невизначеність для довгострокового планування, ускладнюють координацію та прийняття рішень на місці та підвищують вразливість критичної муніципальної інфраструктури до потенційних зривів. Ці умови також впливають на графіки реалізації та підвищують потребу у гнучкості при розробці та реалізації проєктів. Крім того, війна також впливає на демографічні процеси. Загалом місто страждає від нестачі кваліфікованого персоналу, зокрема у сфері комунальних послуг.
Інший фактор ризику пов’язаний із змінами клімату та небезпекою стихійних лих. У цьому випадку до найбільш значущих небезпек належать річкові повені та лісові пожежі як небезпеки високого ризику.
Ризики для «зеленого відновлення» Тетієва також пов’язані зі змінами міжнародної політики та фінансової політики міжнародних донорів.
Можливості для зеленого відновлення
Водночас переважаючі тенденції створюють значні можливості для просування програми «зеленого відновлення» Тетієва. Сильна міжнародна підтримка «зеленої реконструкції», включаючи фінансування та технічну допомогу від NEFCO, ЄІБ та інших міжнародних фінансових інституцій, надає унікальну можливість модернізувати муніципальну інфраструктуру відповідно до стандартів ЄС та найкращих міжнародних практик.
Активізація органів самоорганізації населення надає додаткові можливості для реалізації проєктів «зеленого відновлення». Співпраця з іншими громадами забезпечує широкі можливості у сфері управління відходами. Наявність джерел ВДЕ поблизу міста (біомаса, сонячна енергія тощо) надає можливості для розвитку потужностей з виробництва альтернативної енергії.
Шлях України до вступу в ЄС та конвергенція нормативно-правових баз забезпечують чітку довгострокову політичну основу та більшу інвестиційну впевненість для реформ у сферах охорони навколишнього середовища, енергетики та клімату. Таке узгодження сприяє впровадженню вищих стандартів, одночасно полегшуючи доступ до зовнішнього фінансування та експертних знань.

3.4. [bookmark: _Toc239410546]Місцевий план дій щодо зеленого відновлення

Таблиця 3-2: Місцевий план дій щодо зеленого відновлення
СЕКТОР
ЕКОЛОГІЧНА ЦІЛЬ
ПРІОРИ ТЕТ

ЗАХОДИ

ПОКАЗНИК
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

ЦІЛЬ

ТЕРМІН
1
2
3
4
5
6
7
8

Ціль 1: Забезпечити ефективне
планування та управління розвитком енергетики на муніципальному рівні
9



10
Захід 1.1
Розробка комплексного муніципального енергетичного плану (МЕП) до 2030 року або на більш тривалий період.

Захід 1.2
Розробка схеми оптимізації мереж централізованого
теплопостачання
МЕП наявний





Схема наявна
Ні





Ні
Так





Так
2026





2027

Ціль 2: Підвищити ефективність, надійність та
рівень задоволеності клієнтів DH
11
Захід 2.1
Заміна енергоємного насосного обладнання на об'єктах ЦТ на високоефективні альтернативи з використанням частотних
перетворювачів
Споживання електроенергії на одиницю
теплової енергії, кВт·год/Гкал
56,6
15,0
2029


12









Енергетика


Захід 2.2
Масштабна реконструкція мереж ЦТ довжиною 10 км з використанням попередньо ізольованих труб та
гідравлічною оптимізацією
% втрат в теплових мережах
11,4%
7%
2035

Ціль 3: Збільшити місцеве
виробництво відновлюваної та низьковуглецевої теплової та електричної енергії
5



4
Захід 3.1
Встановлення котлів на деревній біомасі загальною тепловою потужністю 2 MВт на об'єктах ЦТ
Захід 3.2 Встановлення
фотоелектричних систем та накопичувачів енергії загальною електричною потужністю 250 кВт на муніципальних об'єктах
% відновлюв.
теплової енергії



Виробництво електроенергії з ВДЕ,
MВт·год/рік
7%





145
80%





395
2030





2027

Ціль 4: Покращити оперативне управління
інфраструктурою централізованого теплопостачання
13
Захід 4.1
Автоматизація та цифровізація системи управління ЦТ
% автомати-зованих об’єктів ЦТ
0%
100%
2029





Водопостач ання та каналізація
Ціль 1

1
Захід 1.1 Реконструкція існуючих очисних споруд (ОС) потужністю 1500 м³/добу, що включає:
-	Підготовка проєктної документації (техніко-економічне обґрунтування, генеральний план, робочий проєкт)
Проєкт розроблено. Кошторис витрат необхідно
оновлювати на початку реалізації
90%
100%
2026

Покращення потужності та ефективності міської системи водовідведення












% виконання

0

100%

2026
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СЕКТОР
	ЕКОЛОГІЧНА ЦІЛЬ
	ПРІОРИ ТЕТ
	
ЗАХОДИ
	
ПОКАЗНИК
	БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
	
ЦІЛЬ
	
ТЕРМІН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	· Пошук фінансового партнера для реалізації проєкту
· Виконання будівельно-
монтажних робіт
	Відсоток виконаних
	
0
	
100%
	
2026–2028

	
	
	
	
	будівельних робіт
	
	
	

	
	
	
	Захід 1.2
	
	
	
	

	
	
	14
	Реконструкція напірних каналізаційних магістралей 2×300 мм, довжиною 1,5 км, вздовж вулиць Польова та Цвіткова, включаючи:
	
	
	
	

	
	
	
	-	Підготовка проєктної документації (П, РП)
	% виконано
	0%
	100%
	2026

	
	
	
	· Пошук фінансового партнера для проєктування та будівництва

· Виконання будівельно-монтажних робіт
	% наявних матеріалів

% виконаних будівельних робіт
	0



0
	100%



100%
	2026



2027–2028

	
	Ціль 2:
	15
	Захід 2.1
	




% виконання


% готовності

% виконаних будівельних робіт
	
	
	

	
	Підвищення
незалежності та надійності міської системи
	
	Будівництво 4 нових
артезіанських свердловин, включаючи:
	
	

0
	

100%
	

2026

	
	водопостачання
	
	-	Підготовка проєктної документації (проєкт,
технічні умови)
	
	
0%
	
100%
	
2026–2027

	
	
	
	-	Пошук фінансового
партнера для проєктування та
	
	
0
	
100%
	
2027–2028

	
	
	
	будівництва
-	Хід будівельних та монтажних робіт
	
	
	
	

	Відходи
	Ціль 1: Формування основи для
планування та формування системи управління відходами враховуючи фінансову
доступність для мешканців.
	16









17
	Захід 1.1.
Розробити та затвердити місцевий план управління відходами для Тетіївської МТГ (в тому числі розрахунок сценаріїв перевезення відходів на регіональний полігон з чи без сміттєперевантажувальної
станції)

Захід 1.2
	

Прийнято рішення про затвердження місцевого плану управління відходами
	

Ні
	

Так
	

2027

	
	
	
	Провести дослідження морфологічного
складу побутових відходів
	Наявність звіту з результатами дослідження
	Ні
	Так
	2026




	
СЕКТОР
	ЕКОЛОГІЧНА ЦІЛЬ
	ПРІОРИ ТЕТ
	
ЗАХОДИ
	
ПОКАЗНИК
	БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
	
ЦІЛЬ
	
ТЕРМІН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	18
	Захід 1.3
	
	
	
	

	
	
	
	Розробити та затвердити норми надання послуг з управління побутовими відходами для усіх видів
побутових відходів (ВГВ, відходи зелених насаджень, небезпечні у складі побутових)
	Прийнято рішення про затвердження норм
	Ні
	Так
	2028

	
	
	
19
	
Захід 1.4
	
	
	
	

	
	
	
	Розрахувати та поетапно (в міру запровадження відповідних послуг) встановити середньозважений тариф на послуги з управління побутовими відходами, що враховує всі види побутових відходів та всі операції оброблення відходів
	Прийнято рішення про затвердження тарифу
	Ні
	Так
	2026–2028

	
	
	20
	Захід 1.5
	
	
	
	

	
	
	
	Підписати угоди про співробітництво територіальних громад для
вивезення побутових відходів на регіональні обʼєкти оброблення відходів у Ставищенський підкластер
	Угода підписана
	Ні
	так
	2029

	
	
	21
	Захід 1.6
	
	
	
	

	
	
	
	Розширити охоплення послугами з управління побутовими
відходами для досягнення повного охоплення.
	Відсоток охопленого населення, %
	75%
	100%
	2035

	
	Ціль 2:
Створення та модернізація інфраструктури ефективного управління відходами (збирання відходів, роздільне збирання, перевезення, ліквідація та рекультивація сміттєзвалища).
	22
	Захід 2.1.
Закупівля контейнерів об’ємом 0,12 м³(1000 шт.), 0,75 м³ (200
шт.), 1,1 м³ (300 шт.) та 2 одиниці спеціалізованих транспортних засобів для збирання та перевезення
побутових відходів (змішаних та роздільно зібраних відходів)
	

Кількість встановлених контейнерів, одиниць

Кількість
спеціалізованих транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів
	

0




0
	

1500




2
	

2027




2027

	
	
	23
	Захід 2.2.
	
	
	
	

	
	
	
	Створення та введення в експлуатацію 1 стаціонарного пункту роздільного збирання побутових відходів (ПРЗПВ) в тому числі небезпечних відходів у складі побутових, а також облаштування відділу (зони) приймання речей для повторного використання.
	Створено та введено в експлуатацію ПРЗПВ /
частка
утворених побутових відходів, що проходять операції з підготовки до
повторного
	ні



0%
	так



20%
	2027



2030
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	використання та рециклінгу,
% їх маси
	
	
	

	
	
	2
	Захід 2.3.
	
	
	
	

	
	
	
	Створити сортувальний
комплекс шляхом встановлення мобільної сортувальної лінії потужністю до 5000 тонн на рік, горизонтального преса, навантажувача, ваг та
майданчика для тимчасового зберігання відходів.
	Частка утворених побутових
відходів, що проходять операції з відновлення відходів підготовка до повторного використання
та рециклінг, %
	0%
	25%
	2035

	
	
	6
	Захід 2.4.
	
	
	
	

	
	
	
	Розробити проєкт реконструкції (рекультивації) сміттєзвалища.
	Проєкт розроблено
	0%
	100%
	До 2030

	
	
	7
	Захід 2.5.
	
	
	
	

	
	
	
	Реалізація проєкту реконструкції рекультивації) сміттєзвалища.
	Рекультивація завершена
	0%
	100
	До 2035

	
	Ціль 3: Підвищення обізнаності та участі громадськості у роздільному зборі та запобіганні утворенню відходів
	24
	Захід 3.1.
Проведення комунікаційно-освітньої кампанії для населення щодо запобігання утворенню відходів, безпечного поводження з небезпечними фракціями у складі побутових відходів та дотримання правил роздільного
збирання (сортування).
	

осіб прийняло участь/ проінформовано
	

-
	

300
	

щорічно

	









Будівлі
	Ціль 1: Покращити енергоефективніс ть та енергобезпеку,
тепловий комфорт та якість повітря в приміщеннях об’єктів соціальної інфраструктури міста
	25



26





3
	Захід 1.1
Впровадження автоматизованої цифрової системи енергомоніторингу та енергоменеджменту для муніципальних громадських будівель
Захід 1.2
Заміна енергоємного кухонного та прального обладнання в муніципальних закладах на більш енергоефективне
	% будівель ефективно управляється




% мун. закладів з оновленим електричним обладнанням
	0%





10%
	100%





100%
	2029





2028

	
	
	
	Захід 1.3
Комплексна термомодернізація 10 муніципальних громадських будівель з установкою високоефективної системи вентиляції повітря
	% муніципальних громадських будівель термо-модернізовано комплексно
	5%
	76%
	2031

	
	Ціль 2: Забезпечити постійним соціальним
	8
	
Захід 2.1
Будівництво енергоефективного багатоквартирного будинку з інтеграцією джерел
	% ВПО
забезпечено соціальним житлом
	0%
	4%
	2032
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	житлом внутрішньо переміщених осіб
	
	відновлюваної енергії, загальною площею квартир 1000 м²
	
	
	
	



3.5. [bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc239410547]«Зелене» відновлення відповідно до цілі 1,5 градуса

МПЗВ для міста Тетіїв було розроблено з метою забезпечення відповідності пріоритетних заходів відновлення цілям Паризької угоди щодо обмеження підвищення температури до 1,5 °C, Національно визначеному внеску (НВВ) України та відповідним видам економічної діяльності, переліченим у делегованих актах Таксономії ЄС. Наведена нижче оцінка демонструє, як обрані заходи сприяють суттєвому скороченню викидів парникових газів (ПГ), підвищенню енергоефективності та довгостроковій стійкості міст, водночас запобігаючи «закриттю вуглецю».
Сектор «Енергетика»
Заходи зеленого відновлення в енергетичному секторі мають найбільший потенціал для скорочення викидів ПГ на муніципальному рівні. Це досягається завдяки комплексному підходу, що поєднує стратегічне планування, модернізацію систем, цифровізацію та ширше використання відновлюваних джерел енергії. Ключові заходи включають розробку муніципального енергетичного плану та галузевої схеми теплопостачання, що забезпечить ефективне довгострокове управління декарбонізацією місцевої енергетичної системи. Паралельно з цим автоматизація та цифровізація систем диспетчеризації централізованого теплопостачання (ЦТ) та управління енергоспоживанням покращать операційну ефективність та забезпечать прийняття рішень на основі даних. Значне скорочення викидів буде досягнуто завдяки модернізації інфраструктури ЦТ, включаючи впровадження котлів, що працюють на біомасі, заміну енергоємного насосного обладнання та масштабну реконструкцію мереж ЦТ з використанням попередньо ізольованих труб для мінімізації тепловтрат. Встановлення фотоелектричних систем та котлів, що працюють на біомасі, на муніципальних об’єктах сприяє структурній декарбонізації тепло- та електропостачання. Ці заходи збільшують частку відновлюваних та низьковуглецевих джерел енергії та зменшують залежність від викопного палива, сприяючи досягненню кліматичної мети 1,5 °C та пріоритетів Європейського зеленого курсу. Передбачається, що всі рішення у сфері відновлюваної енергетики будуть підлягати техніко-економічному обґрунтуванню та оцінці стійкості, щоб забезпечити відповідність критеріям ЄС щодо стійкості для біомаси та електроенергії з відновлюваних джерел. У сукупності ці заходи сприяють зниженню викидів, підвищенню енергоефективності та створенню більш стійкої та низьковуглецевої муніципальної енергетичної інфраструктури.
Сектор «Водопостачання та водовідведення»
Заходи у секторі водопостачання та водовідведення сприяють досягненню цілі 1,5 °C, насамперед завдяки непрямому пом’якшенню наслідків зміни клімату та значним перевагам адаптації до кліматичних змін. Модернізація об’єктів водопостачання, включаючи встановлення сонячних електростанцій на цих об’єктах, забезпечить зменшення використання викопного палива і, як наслідок, викидів CO₂.
Сектор «Відходи»
Заходи у секторі відходи сприяють пом’якшенню наслідків зміни клімату шляхом впливу на одне з основних джерел викидів парникових газів, відмінних від CO₂, насамперед метану, що утворюється в процесі захоронення відходів. Розвиток інфраструктури для сортування, оброблення, рециклінгу та підготовки до повторного використання відходів дає змогу зменшити частку біовідходів, які направляються на захоронення, та скоротити довгострокові викиди метану, що повністю відповідає принципам циркулярної економіки Європейського Союзу та цілям щодо обмеження глобального потепління в межах 1,5°C.
Розширення роздільного збирання всіх основних видів побутових відходів (включаючи великогабаритні, відходи будівництва та знесення та небезпечні відходи у складі побутових) створює необхідні передумови для підвищення рівня рециклінгу та відновлення матеріалів. Кампанії з підвищення обізнаності сприяють зміні поведінки і є важливою передумовою для досягнення сталого скорочення викидів парникових газів і запобігання нівелюванню досягнутих результатів.
Сектор «Будівлі»
На будівлі припадає значна частка місцевого енергоспоживання; для досягнення мети 1,5 °C необхідна глибока термомодернізація, що забезпечує виконання цілей Європейського зеленого курсу та Директиви про енергетичну ефективність будівель. Ключовими заходами щодо зниження викидів вуглецю є запровадження цифрового моніторингу та управління енергоспоживанням у муніципальних будівлях, проведення термомодернізації, що включає теплоізоляцію огороджувальних конструкцій будівель, оновлення інженерних систем будівель, встановлення високоефективних систем вентиляції для покращення енергоефективності та комфорту в приміщеннях, а також заміна енергоємних приладів на високоефективні альтернативи та встановлення сонячних фотоелектричних систем на дахах. Ці заходи можуть скоротити споживання енергії на 50–60 % у будівлях радянської епохи, зменшивши викиди CO₂. Пріоритет надається модернізації муніципальних будівель у сфері освіти та охорони здоров’я з найгіршими показниками. Крім того, для внутрішньо переміщених осіб буде побудовано енергоефективне соціальне житло з інтегрованими рішеннями у сфері відновлюваних джерел енергії. У сукупності ці заходи сприяють зниженню енергоспоживання, зменшенню викидів та створенню більш стійкого та енергоефективного фонду муніципальних будівель.
Деякі екологічні цілі можуть бути визнані такими, що відповідають вимогам кількох екологічних цілей Таксономії ЄС. У Таблиці 3-3 потенційні економічні види діяльності, що відповідають вимогам, відображено за кожним екологічним завданням у МПЗВ. Згідно з цією таблицею, більшість затверджених екологічних цілей можуть бути визнані такими, що відповідають вимогам Таксономії ЄС. Однак на початковому етапі реалізації кожної цілі необхідний більш комплексний аналіз для забезпечення відповідності вимогам.







Таблиця 3-3: Економічні види діяльності, що потенційно відповідають критеріям, за екологічними цілямиСектор
Екологічна ціль у МПЗВ
Відповідність таксономії
ЄС
Дія в МПЗВ
Потенційні види економічної діяльності, що відповідають
критеріям
Енергетика
Ціль 1: Забезпечити ефективне планування та управління розвитком муніципальної
енергетики




Ні



Ціль 2: Підвищити ефективність,
надійність та рівень задоволеності
споживачів централізованого
теплопостачання



Так
Захід 2.2
CCM 4.15 Розподіл тепло- та холодопостачання

Ціль 3: Збільшення місцевого
виробництва відновлюваної та низьковуглецевої теплової та
електричної енергії



Так
Захід 3.1
CCM 4.24 Виробництво тепла/холоду з
біоенергії



Захід 3.2
CCM 7.6 Встановлення, технічне обслуговування та ремонт технологій відновлюваної енергетики

Ціль 4: Покращення оперативного контролю інфраструктури централізованого
теплопостачання



Ні


Водопостачання та
водовідведення
Ціль 1



Так
Захід 1.1
CCM 5.3 Будівництво, розширення та експлуатація систем збору та
очищення стічних вод
WTR 2.2 Очищення міських стічних вод

Покращення потужності та ефективності
міської системи водовідведення















:


	
	Ціль 2: Підвищення незалежності та
надійності міської системи
водопостачання
	

Так
	Захід 2.1
	CCM 5.1 Будівництво, розширення та експлуатація систем збору, очищення та водопостачання
WTR 2.1 Водопостачання

	Відходи
	Ціль 1:
Формування основи для планування та формування системи управління відходами враховуючи фінансову доступність для
мешканців.
	




Ні
	
	

	
	Ціль 2: Створення та модернізація інфраструктури ефективного управління відходами
(збирання відходів, роздільне
збирання, перевезення, ліквідація та рекультивація
сміттєзвалища).
	





Так
	Заходи 2.1 – 2.2
	CE 2.3 Збір та транспортування безпечних та небезпечних відходів

	
	
	
	Захід 2.3
	CE 2.7 Сортування та рекуперація матеріалів з безпечних відходів

	
	Ціль 3: Підвищення обізнаності та участі
громадськості у роздільному зборі та запобіганні
утворенню відходів
	


Ні
	
	

	Будівлі
	Ціль 1:
Покращення енергоефективності та енергетичної безпеки, теплового комфорту та якості повітря в
приміщеннях
об’єктів соціальної інфраструктури міста
	




Так
	Захід 1.1
	CCM 7.5 Встановлення, технічне обслуговування та ремонт приладів і пристроїв для вимірювання, регулювання та контролю
енергоефективності будівель

	
	
	
	Захід 1.3
	CCM 7.3 Встановлення, технічне обслуговування та ремонт обладнання для підвищення енергоефективності

	
	Ціль 2: Забезпечення постійним
соціальним житлом
мешканців-ВПО
	

Так
	Захід 2.1
	CCM 7.1 Будівництво нових будівель








3.6. [bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc239410548]Відбір пріоритетних проєктів для розробки концептуальних записок
Концептуальні записки були підготовлені для п’яти інвестиційних проєктів найвищого пріоритету, які було визначено як такі, що мають найбільший потенціал реалізації та найважливіше стратегічне значення для «зеленого відновлення» міста. Відбір базувався на пріоритетності проєктів, представленій у таблицях 3–2, з урахуванням того, що місто Тетіїв визначило сектор водопостачання та водовідведення як пріоритет номер один, а також з урахуванням очікуваного
впливу на сталий розвиток, готовності до інвестицій та загальної доцільності реалізації в місцевому контексті. Відповідно до спрямованості цього портфеля проєктів, «м'які» заходи (організаційні та інституційні зміни) були виключені з розробки концептуальних записок, тоді як пріоритет надавався інфраструктурно-орієнтованим заходам з більш очевидним потенціалом для майбутнього фінансування та реалізації. Концептуальні записки для міста Тетіїв наведено в Додатку 1.


















































[bookmark: _bookmark14][bookmark: _Toc239410549]Додаток 1 – Концептуальні записки щодо обраних пріоритетних проєктів для міста Тетіїв
[bookmark: _Toc239410550]Концептуальна записка 1 – місто Тетіїв (пріоритет міста № 1)
Пункт 1.1: Реконструкція існуючих очисних споруд (КОС) потужністю 1500 м³/добу
Опис заходу (загальний опис):
Станція очищення працює з 1970-х років, амортизація будівель та споруд становить 76,4%, а обладнання – 100%.
Елементи конструкції, непридатні для подальшої експлуатації, потребують заміни, а саме:
Технологічна схема очисних споруд після реконструкції розрахована на інтеграцію з існуючими об’єктами:
Виробничий корпус – (Нове будівництво), Біореактор – (Новий), Вузол приймання стічних вод із автоцистерн – (Новий), Каналізаційна насосна станція для внутрішніх потреб (КНС-1) – (Нова), Регулюючий резервуар місткістю 22 м³ – (Новий), Мулові майданчики № 1, 2, 3, 4, 5, 6 - (реконструкція), Установка хлорування - (демонтаж), Будівля для очищення - (існуюча), Канал - (існуючий), Піскоуловлювачі - (існуючі), Адміністративно-побутовий корпус - (існуючий), Блок резервуарів. Первинний відстійник - (існуючий), Навіс для транспортних засобів - (існуючий), Блок фільтрів та виробничі й допоміжні будівлі - (існуючі), Контактні резервуари - (існуючі), Каналізаційна насосна станція для очищених стічних вод (КНС-3) - (реконструкція), Піскові майданчики - (існуючі), Насосна станція дренажних вод - (існуюча), Котельня - (існуюча), Склад палива - (існуючий), Золовідвал - (існуючий), Камери засувок КП-1, 2, 3 - (нові), Резервуар технічної води з насосами (КНС-2) - (новий), Артезіанська свердловина - (існуюча).
Розроблено проєкт (стадія П), отримано Висновок експертизи (28.01.2020).
Посилання на Dream: Немає
Мета заходу: Покращення якості послуг з очищення стічних вод у місті; покращення стану здоров’я населення, запобігання епідемічній ситуації, запобігання забрудненню води
Сектор: Водопостачання та водовідведення
Ціль 1: Підвищення пропускної спроможності та ефективності міської системи водовідведення

	Показник
	Базовий рівень
	Ціль

	Пропускна здатність очисних споруд, м³/день
	1 000
	1 500

	Основні параметри забруднення, мг/л:
	
	

	Загальна кількість зважених речовин
	525,0
	10,0

	БСК5
	525,0
	3,0

	ХСК
	1050,0
	-

	Амонійний азот
	60
	0,5

	Нітрати
	-
	-

	Нітрити
	-
	-

	Сульфати
	-
	-

	Фосфати
	30,0
	0,5

	Хлориди
	-
	-

	Мінералізація
	-
	-

	Загальний вміст заліза
	-
	-

	SAA
	-
	-

	Нафтохімічні продукти
	-
	-

	Ефективність видалення:
для органічних твердих речовин: для мінеральних
	
	
99%
до 97%


Виклики:
· Нестача достатніх коштів у місцевому бюджеті для фінансування дорогих інфраструктурних проєктів.
· Проєкт розроблено. На початку реалізації необхідно оновити кошторис витрат

Соціально-економічний контекст:

· Очікуваний технічний/економічний термін експлуатації (років) – 25 років.
· Термін реалізації (місяці, роки) – 13 місяців.
1. Дозволи, необхідні для реалізації/експлуатації проєкту: дозвіл на спеціальне водокористування, технічні умови водопостачання, електропостачання, дозвіл на скидання, дозвіл на будівництво.
· Робочі місця, на які впливає інвестиція: під час будівництва – 9; після будівництва (експлуатація та технічне обслуговування) – 2.
· Кількість осіб, які можуть обслуговуватися об’єктами, осіб: ≈ 12 640;
2. у тому числі внутрішньо переміщених осіб – 1 506.


Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку та національних завдань ЦСР для України:
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Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей:

Цілі, сектори та види економічної діяльності, визначені в таксономії ЄС, що сприяють досягненню екологічних цілей

	Сектор
	Відповідність таксономії ЄС (так/ні)
	Ціль таксономії ЄС
	Потенційні види економічної діяльності, що відповідають критеріям

	
Вода та
стічні води
	

Так
	· Пом’якшення наслідків зміни клімату
· Стале використання водних та морських ресурсів
	· CCM 5.3 Будівництво, розширення та експлуатація систем збору та очищення стічних вод
· WTR 2.2 Очищення міських стічних вод




[bookmark: _Toc239410551]Концептуальна записка 2 — місто Тетіїв (пріоритет міста № 2)

Пункт 2.3: Створити сортувальний комплекс шляхом встановлення мобільної сортувальної лінії потужністю до 5000 тонн на рік, горизонтального преса, навантажувача, ваг та майданчика для тимчасового зберігання відходів.
Опис заходу (загальний опис): Створення сортувального комплексу для вилучення ресурсоцінних компонентів з побутових відходів. Об’єкт обслуговуватиме всю територіальну громаду м. Тетіїв (населення приблизно 30 000 осіб). Проєкт дозволить зменшити обсяг відходів, що транспортуються на великі відстані до регіонального полігону, одночасно покращивши фінансову стійкість та ефективність системи управління відходами.
Посилання на Dream: Немає
Мета заходу: Забезпечити сортування ресурсоцінних відходів, збільшити рівень рециклінгу, зменшити обсяг відходів, що захоронюється, та максимально збільшити повернення вторинної сировини в економіку.
Сектор: Відходи
Ціль 2: Створення та модернізація інфраструктури ефективного управління відходами (збирання відходів, роздільне збирання, перевезення, ліквідація та рекультивація сміттєзвалища).

	Індикатор
	Базовий рівень
	Цільовий показник

	Частка утворених побутових відходів, що проходять операції з
відновлення відходів підготовка до повторного використання та рециклінг, %
	
0%
	
25%



Виклики:
· Відсутність системи роздільного збирання відходів.
· Обмежене вилучення ресурсоцінних відходів через відсутність попереднього оброблення побутових відходів.
· Полігон, що функціонує як звалище, потребує значної реконструкції.
Соціально-економічний контекст:
1. Сортувальний комплекс дозволить переробляти приблизно 2000–2250 тонн ресурсоцінних відходів на рік, що відповідає цільовому показнику рециклінгу у 25%.
2. Зменшення частки відходів, що захоронюються, з 100% до 75%, що зменшить навантаження на інфраструктуру полігону.
3. Зниження витрат на транспортування відходів до регіонального полігону.
4. Створення місцевих робочих місць, пов’язаних з експлуатацією сортувального комплексу.
5. Подовження терміну експлуатації існуючого полігону, відтерміновуючи необхідність у додаткових потужностях для захоронення відходів.

Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку та національних завдань ЦСР для України:
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	[image: A blue background with white text and a logo  Description automatically generated]



Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей:
Цілі, сектори та види економічної діяльності, визначені в таксономії ЄС, що сприяють досягненню екологічних цілей

	Сектор
	Відповідність
таксономії ЄС (так/ні)
	Ціль таксономії ЄС
	Потенційні види економічної діяльності, що
відповідають критеріям

	Відходи
	Так
	Перехід до циркулярної економіки
	CE 2.7 Сортування та відновлення матеріалів з безпечних відходів


[image: ][image: ][image: ]
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Пункт дій 1.3: Комплексна термомодернізація 10 муніципальних громадських будівель з встановленням високоефективної системи вентиляції
Опис заходу (загальний опис): Захід передбачає глибоку термомодернізацію громадських будівель освітніх та медичних закладів, що поєднує вдосконалення огороджувальних конструкцій будівель та інженерних систем. Заходи включають утеплення фасадів, дахів та плит перекриття підвалів, заміну вікон та дверей на енергоефективні альтернативи, а також модернізацію систем опалення шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів та балансування системи. Крім того, будуть встановлені високоефективні системи вентиляції з рекуперацією тепла, а також системи автоматизації та централізованого управління з урахуванням погодних умов, що забезпечить оптимізацію енергоспоживання та покращення комфорту в приміщеннях. Зараз захід перебуває на початковій стадії реалізації і має бути узгоджений з Муніципальним енергетичним планом.
Посилання на DREAM: DREAM-UA-111125-1C203170
Мета заходу: Підвищити енергоефективність та стійкість муніципальних громадських будівель, забезпечуючи при цьому сталий експлуатацію та здоровий мікроклімат у приміщеннях.
Сектор: Будівлі
Ціль 1: Покращити енергоефективність та енергетичну безпеку, тепловий комфорт та якість повітря в приміщеннях об’єктів соціальної інфраструктури міста.
	Показник
	Базовий рівень
	Ціль

	Відсоток муніципальних громадських
будівель, що пройшли комплексну термомодернізацію
	5%
	76%



Виклики:
· Обмежене муніципальне фінансування комплексної термомодернізації будівель.
· Низька економічна доцільність проєктів термомодернізації через недостатнє опалення будівель.
· Нестача кваліфікованих будівельних підрядників.
· Постійне зростання вартості будівельних матеріалів та будівельних робіт призводить до підвищення вартості проєктів та подовження термінів окупності.

Соціально-економічний контекст:
1. Зниження споживання теплової енергії у вибраних будівлях та витрат на опалення приблизно на 40%.
2. Покращення якості повітря в приміщеннях (завдяки зниженню рівня CO₂, вологості та ризику захворювань).
3. Підвищення теплового комфорту та поліпшення стану здоров’я користувачів будівель (дітей, людей похилого віку, персоналу).
4. Подовження терміну експлуатації будівель та покращення їх архітектурного вигляду.
5. Підвищення рівня енергетичної незалежності громади.
Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку та національних завдань ЦСР для України:
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Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей:
Цілі, сектори та види економічної діяльності, визначені в таксономії ЄС, що сприяють досягненню екологічних цілей

	Сектор
	Відповідність таксономії ЄС
(так/ні)
	Ціль таксономії ЄС
	Потенційні види економічної діяльності, що відповідають критеріям

	Будівлі
	Так
	Пом’якшення наслідків зміни клімату
	CCM 7.3 Встановлення, технічне обслуговування та ремонт обладнання
для підвищення енергоефективності






Пункт дій 3.2: Встановлення фотоелектричних систем та систем накопичення енергії загальною потужністю 250 кВт на об’єктах комунального господарства
Опис заходу (загальний опис): Ініціатива спрямована на вирішення проблеми зростаючого ризику відключень електроенергії в Україні, зокрема через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок триваючих військових атак. Критично важливі комунальні послуги (наприклад, заклади охорони здоров’я та освіти, централізоване теплопостачання, водопостачання та інфраструктура водовідведення) є вкрай вразливими до перебоїв з електропостачанням, особливо під час пікових навантажень та в зимовий період. Для зменшення цих ризиків ініціатива передбачає встановлення по всьому місту розподілених фотоелектричних систем, зокрема на дахах будівель, з акумуляторними батареями для накопичення енергії. Системи будуть спроєктовані для роботи в гібридному або резервному режимі, забезпечуючи безперебійне електропостачання під час відключень мережі та сприяючи управлінню піковими навантаженнями. Зараз ця діяльність перебуває на початковій стадії і має бути узгоджена з Муніципальним енергетичним планом.
Зв'язок з DREAM: Немає
Мета заходу: Забезпечити функціонування критичної інфраструктури міста, підвищити енергетичну стійкість, зменшити залежність від централізованої мережі, одночасно сприяючи скороченню викидів парникових газів.
Сектор: Енергетика
Ціль 3: Збільшити місцеве виробництво відновлюваної та низьковуглецевої теплової та електричної енергії

	Показник
	Базовий рівень
	Ціль

	Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, МВт·год/рік
	145
	395



Виклики:
· Обмежене муніципальне фінансування для широкомасштабного впровадження відновлюваних джерел енергії.
· Нестача кваліфікованих будівельних підрядників.
· Постійне зростання вартості будівельних матеріалів та будівельних робіт призводить до підвищення вартості проєктів та подовження термінів окупності.

Соціально-економічний контекст:
1. Безперебійна робота критично важливих муніципальних служб та громадських будівель під час відключень електроенергії.
2. Підвищення енергетичної безпеки та стійкості міста, особливо взимку та під час надзвичайних ситуацій.
3. Зниження експлуатаційних витрат завдяки місцевому виробництву відновлюваної енергії.
4. Зниження викидів парникових газів та впливу на навколишнє середовище.
5. Створення нових робочих місць у сфері монтажу та технічного обслуговування.

Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку та національних завдань ЦСР для України:
[image: A yellow sign with a light and a circle with a light on it  Description automatically generated][image: A white buildings on an orange background  Description automatically generated][image: A green and white sign with a globe and text  Description automatically generated][image: ]

Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей:
Ціль таксономії ЄС та економічна діяльність, що сприяє досягненню екологічної цілі

	Сектор
	Відповідність таксономії
ЄС (так/ні)
	Ціль таксономії ЄС
	Потенційні види економічної діяльності, що відповідають критеріям

	Енергетика
	Так
	Пом’якшення наслідків зміни клімату
	CCM 7.6 Встановлення, технічне обслуговування та ремонт технологій
використання відновлюваних джерел енергії
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[bookmark: _Toc239410553]Концептуальна записка 4 – місто Тетіїв (пріоритет міста № 4)

Пункт 3.1: Встановлення котлів на деревині загальною потужністю 2 МВт на об’єктах централізованого теплопостачання
Опис заходу (загальний опис): Ініціатива передбачає модернізацію існуючих котелень та встановлення котлів на біомасі з автоматизованою системою подачі палива зі сховища твердого палива. Паливом для виробництва тепла будуть слугувати деревні пелети/тирса. Існуючі газові котли будуть використовуватися як резервні агрегати та для задоволення пікового попиту на опалення у найхолодніші дні опалювального сезону. Реалізація ініціативи можлива за умови наявності місцевої деревної біомаси, що відповідає європейським критеріям сталого розвитку. Котельні повинні бути обладнані резервним генератором електроенергії достатньої потужності. Зараз захід перебуває на початковій стадії і повинен бути узгоджений з міською схемою теплопостачання та муніципальним енергетичним планом.
DREAM: Немає
Мета заходу: Посилити безпеку міської системи централізованого теплопостачання та дотримання вимог Директиви ЄС про енергоефективність щодо ефективних систем централізованого теплопостачання, забезпечивши 50% постачання тепла з відновлюваних джерел енергії.
Сектор: Енергетика
Ціль 3: Збільшити місцеве виробництво тепла та електроенергії з відновлюваних джерел та з низьким рівнем викидів вуглецю.
	Показник
	Базовий рівень
	Ціль

	Частка теплової енергії з відновлюваних джерел, %
	7%
	80%



Виклики:
· Обмежене муніципальне фінансування для широкомасштабного впровадження відновлюваних джерел енергії.
· Необхідність забезпечення достатніх обсягів постачання біопалива з відновлюваних джерел.
· Нестача кваліфікованих будівельних підрядників та робочої сили.
· Постійне зростання вартості обладнання та будівельних робіт призводить до збільшення витрат на проєкт та подовження терміну його реалізації.

Соціально-економічний контекст:
1. Підвищення енергетичної безпеки завдяки місцевому виробництву тепла з відновлюваних джерел.
2. Зниження споживання викопного палива.
3. Зменшення впливу на навколишнє середовище.
4. Створення робочих місць на етапах монтажу, експлуатації та технічного обслуговування.
5. Кращі умови для сталого розвитку громади.

Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку та національних завдань ЦСР для України:

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: A blue background with white text and a logo  Description automatically generated]



Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей:
Цілі, сектори та види економічної діяльності, визначені в таксономії ЄС, що сприяють досягненню екологічних цілей

	Сектор
	Відповідність
таксономії ЄС (так/ні)
	Ціль таксономії ЄС
	Потенційні види економічної діяльності, що відповідають критеріям

	Енергетика
	Так
	Пом’якшення наслідків зміни клімату
	CCM 4.24 Виробництво тепла/холоду з біоенергії
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