**УКРАЇНА**

**ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

**РІШЕННЯ**

м Тетіїв

**Про затвердження Плану оптимізації**

**сфери культури  Тетіївської ОТГ на 2019 рік.**

   З метою оптимізації сфери культури Тетіївської об’єднаної територіальної громади, враховуючи  рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури,  молоді і спорту,   відповідно ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити План заходів зоптимізації мережі та функціонування

закладів сфери культури Тетіївської ОТГ (додається).

2. Визначити відділкультури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської радивідповідальним за виконання вищевказанихЗаходів.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з

     питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури,

     молоді і спорту.

       Міський голова                                           Р.В. Майструк

              21.12.2018 р.

              №   434- 14-VII

          Начальник юридичного відділу                                                 Н.М. Складена

                                                                                        Додаток

                                                                    до рішення 14 сесії міської ради

                                                                              7 скликання від 21.12.2018р.

                                                                               №   434 -14-VII

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**зоптимізації мережі та функціонування закладів сфери культури Тетіївської ОТГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Примітка |
|  | Оптимізація клубних закладів шляхом приєднання до базового клубного закладу:   * БК с. Черепинка  приєднується до базового закладу культури с. Черепин. * Клуб с. Дубина приєднується до базового закладу  с. Дібрівка * БК с. Михайлівка приєднується до базового закладу с. Дзвеняче | До 01.03.2019 | Відділ культури, релігії, молоді та спорту | Постанова КМ України від 12.11.1998 № 1775 |
|  | Створення централізованої системи клубних закладів як філіалів Центру розвитку культури з методичним забезпеченням, що має статус юридичної особи. | До 01.03.2019 | Відділ культури, релігії, молоді та спорту | ЗУ «Про Культуру» |
|  | В межах економії бюджетних коштів провести упорядкування та часткове скорочення штатних одиниць. | До 01.03.2019 | Відділ культури, релігії, молоді та спорту | ЗУ «Про Культуру» |
| * Будинки культури та клуби старостівських округів які мають підпорядкування встановити цілу ставку для директорів БК та завідуючих клубів.  Скорочення ставок художніх керівників в старостівських округах. |  |
| * Скорочення посад технічних працівників в будинках культури та клубах старостівських округів |  |
| * Тетіївська дитяча музична школа скорочення ставки секретаря, завгоспа, та однієї ставки технічного працівника |  |
| * Будинок культури Тетіївської ОТГ скорочення посади юрконсультанта |  |
| * ЦБС приведення штатного розпису до відповідності з законодавством |  |  |  |
|  | * ЦБС сформувати проект рішення про оптимізацію посад в тетіївській дитячій та дорослій районній бібліотеці. | До 01.06.2019 | Директор ЦБС |  |
|  | Повідомити профспілкову організацію клубних працівників про можливі зміни в структурі закладів сфери культури та можливе вивільнення працівників | До 01.02.2019 | Відділ культури, релігії, молоді та спорту |  |
|  | Вивчення питання по створенню шкільної-публічної бібліотеки та розробка проекту рішення по зміні статусу філіалів ЦБС. | До 31.12.2019 | Відділ культури, релігії, молоді та спорту |  |
|  | Проведення системи опалення в БК та клубах старостівських округів. | До 31.12.2019 | Відділ культури, релігії, молоді та спорту |  |
|  | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів сфери культури | До 31.12.2019 | Відділ культури, релігії, молоді та спорту |  |
|  | Відновлення технічних паспортів на будівлі сфери культури | До 31.12.2019 | Відділ культури, релігії, молоді та спорту |  |
| 10 | Реєстрація земельних ділянок закріплених за закладами культури | До 31.12.2019 | Відділ культури, релігії, молоді та спорту |  |
|  | Реалізація запланованих інвестиційних проектів | Протягом року (згідно плану проекту) | Відділ культури, релігії, молоді та спорту |  |

Секретар ради С.М.Денисюк