КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII СКЛИКАННЯ

П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

23 червня 2026 року                                                               № 2086 - 50 – VIII

Про заходи з  підготовки закладів освіти

Тетіївської міської територіальної громади

до 2026/2027 навчального року та

проходження осінньо-зимового періоду

Відповідно до статей 25, 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», з метою створення безпечних та належних умов для організації освітнього процесу в закладах освіти Тетіївської міської територіальної громади у 2026/2027 навчальному році, враховуючи вимоги Міністерства освіти і науки України щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду, Тетіївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Інформацію начальника відділу освіти Тетіївської міської ради про заходи з підготовки закладів освіти Тетіївської міської територіальної громади до 2026/2027 навчального року взяти до відома.

- Затвердити План заходів з підготовки закладів освіти Тетіївської міської ради до нового 2026-2027 навчального року та проходження осінньо – зимового періоду (додається).

- Відділу освіти Тетіївської міської ради,  керівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти   забезпечити неухильне  виконання заходів.

- Управлінню фінансів Тетіївської міської ради забезпечити фінансування заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року в межах затверджених бюджетних призначень.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони

здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту (голова комісії – Ольга ЛЯХ) та заступника міського голови з гуманітарних питань Надію ДЯЧУК.

Міський голова                                                Богдан БАЛАГУРА

Начальник відділу

правового забезпечення                                                         Наталія СКЛАДЕНА

Додаток

до рішення п’ятдесятої сесії

Тетіївської міської ради

VIII скликання

23.06.2026     № 2086-50-VIII

## ПЛАН ЗАХОДІВ

## щодо підготовки закладів освіти Тетіївської міської територіальної громади до 2026-2027 навчального року та проходження осінньо – зимового періоду

| ## №з/п | ## Зміст роботи | ## Дата виконання | ## Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Розвиток інфраструктури освіти та створення безпечного освітнього середовища |  |  |  |
| ## 1 | ## Впровадження комплексу організаційних, технічних та інженерних заходів, спрямованих на формування безпечного освітнього середовища в закладах освіти відповідно до вимог законодавства України та умов воєнного стану | ## До 28 грудня 2026 року | ## Відділ освіти: Васютинський В.В. ## керівники закладів освіти |
| ## 2 | ## Виконання поточних ремонтних робіт у будівлях закладів освіти | ## До 25 серпня 2026 року | ## Керівники закладів освіти, відділ господарського забезпечення відділу освіти |
| ## 3 | ## Моніторинг та оцінка технічного стану укриттів та проведення ремонтних робіт в разі потреби, ## модернізація укриття Денихівського ліцею | ## Протягом червня-серпня 2026 року | ## Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| ## 4 | ## Виготовлення технічної документації для будівництва укриття подвійного призначення для Тетіївського ліцею №2 | ## Червень – серпень 2026 року | ## Відділ освіти |
| ## 5 | ## Оцінка стану електричних мереж, тепло і водопостачання закладів освіти, їх ремонт, моніторинг забезпечення альтернативними джерелами живлення ## Ремонт мережі теплопостачання інклюзивно – ресурсного центру №2 | ## Протягом червня – жовтня 2026 року ## До 01 жовтня 2026 року | ## Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| ## 6 | ## Забезпечення безбар’єрності будівель, споруд, приміщень, укриттів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп здобувачів освіти | ## До 28 серпня ## 2026 року | ## Керівники закладів освіти, відділ освіти |
| ## 7 | ## Перевірка стану харчоблоків закладів загальної середньої освіти та забезпечення їх готовності до забезпечення харчування 100% здобувачів освіти | ## Червень – серпень 2026 року | ## Відділ освіти, керівники ЗЗСО |
| ## 8 | ## Проведення ремонтних робіт у приміщенні Осередку з вивчення предмета «Захист України» ## Забезпечення Осередка генератором | ## До 25 серпня 2025 року ## До 01.09.2026 | ## Відділ освіти, директор Тетіївського ліцею №2 |
| ## 9 | ## Перевірка технічного стану шкільних автобусів та їх підготовка до роботи в період навчального року | ## До 25.08.2026 | ## Відділ освіти |
| ## 10 | ## Моніторинг готовності закладів освіти до початку 2026-2027 навчального року ## Оцінка стану пожежної безпеки | ## До 21 серпня 2026 року | ## Відділ освіти – Васютинський В.В., керівники закладів освіти |
| ## 11 | ## Забезпечення підготовки закладів освіти до роботи в осінньо – зимовий період | ## До 01 жовтня 2026 року | ## Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| ## Організація освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |  |  |  |
| ## 12 | ## Формування мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | ## Червень -31 серпня 2026 року | ## Керівники закладів освіти |
| ## 13 | ## Підготовка інформаційно – аналітичних матеріалів щодо трансформації освітньої мережі громади у 2027 році. ## Підготувати відповідні проєкти рішення та подати їх на розгляд чергової сесії Тетіївської міської ради. ## Проєкти рішень Тетіївської міської ради розмістити на офіційних сайтах міської ради та відділу освіти і винести громадські обговорення проєкти щодо трансформації сільських ліцеїв. | ## До грудня 2026 ## Липень ## 2026 року ## Липень ## 2026 року | ## Відділ освіти |
| ## 14 | ## Організація та проведення серпневих зустрічей педагогів, формування структури 2026-2027 навчального року, визначення форм та форматів організації освітнього процесу. | ## До 28 серпня 2026 року | ## Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| ## 15 | ## Забезпечення тарифікації працівників закладів освіти на 2026-2027 навчальний рік, моніторинг фінансового стану галузі освіти громади | ## До 31 серпня | ## Відділ освіти |
| ## Кадрове забезпечення та організаційні заходи |  |  |  |
| ## 16 | ## Комплектування закладів освіти педагогічними кадрами | ## До 28 серпня 2026 року | ## Керівники закладів освіти |
| ## 17 | ## Організація та проведення підвищення кваліфікації різних категорій педагогічних працівників щодо особливостей викладання предметів у новому навчальному році | ## Червень – грудень 2026 | ## Тетіївський центр професійного розвитку педагогічних працівників |
| ## 18 | ## Приведення роботи Осередку з вивчення предмета «Захист України» у відповідність з вимогами наказу МОН України від 14.04.2026 № 615 | ## Червень – серпень | ## Відділ освіти, директор Тетіївського ліцею №2 |

## Секретар міської ради                                            Наталія ІВАНЮТА